灌云县市场监督管理局

部门整体绩效评价报告

委托单位：连云港市灌云县财政局

评价机构：江苏润华会计师事务所有限公司

2020年11月

目录

一、部门概况	1

（一）部门职能	1

（二）机构设置和人员编制	3

（三）2019年度主要工作任务	3

（四）部门整体收支情况	8

二、部门整体绩效目标	10

（一）中长期绩效目标	10

（二）2019年度绩效目标	11

三、绩效评价开展情况	13

（一）基本情况	13

（二）评价组织实施	15

四、评价结论	16

五、绩效分析	16

（一）指标评价分析	16

（二）取得的主要绩效	20

六、存在的问题	24

（一）基本支出执行控制不够严格	24

（二）专项资金管理水平不高	25

（三）资产管理存在薄弱环节	26

（四）内部控制建设存在缺位	26

（五）消费投诉面临新问题	27

七、有关建议	27

（一）进一步完善部门整体绩效管理机制	27

（二）提高部门预算精细化，加强预算执行控制	28

（三）强化资产管理，加强内部控制建设	28

（四）加强专项资金的预算管理	28

（五）加强预算绩效管理	29

（六）充分整合并利用研究成果	29

# 灌云县市场监督管理局

# 部门整体绩效评价报告

为了贯彻落实全面推进预算绩效管理要求，强化部门支出责任，规范资金管理、提高财政资金使用效率和效益，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《江苏省关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》以及连云港市、灌云县等有关绩效评价管理规定，江苏润华会计师事务所接受灌云县财政局委托，对灌云县市场监督管理局（以下简称“市场管理局”）2019年度部门整体支出进行绩效评价。评价自2020年11月初开始，至12月初结束，历时20余天，经过前期准备、实施评价、撰写报告三个阶段，完成了评价工作。现提交绩效评价报告如下：

一、部门概况

灌云县市场监督管理局是由工商局、质监局、药监局、物价局等几个部门合并而成，负责市场综合监督管理的机构。主要负责处理违反工商行政管理、质量技术监督、知识产权保护、食品安全监管、价格监督检查法律、法规、规章等行为。县市场管理局是县政府工作部门，为正科级，挂县知识产权局牌子。

（一）部门职能

根据“三定”方案，部门主要职能如下：

灌云县市场管理局负责贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省市县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责市场综合监督管理；

2、负责市场主体统一登记注册；

3、负责组织和实施市场监管综合执法工作；

4、负责维护市场竞争秩序；

5、负责监督管理市场行为；

6、负责宏观质量管理；

7、负责产品质量安全监督管理；

8、负责特种设备安全监督管理；

9、负责食品安全监督管理综合协调；

10、负责食品安全监督管理；

11、负责全县药品、医疗器械和化妆品经营的监督检查；

12、负责统一管理全县计量工作；

13、负责统一管理全县标准化工作；

14、负责统一管理全县认证认可工作；

15、负责统一管理全县产品质量、食品药品、计量检验检测工作；

16、负责全县知识产权工作；

17、负责全县市场监督管理系统科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作；

18、负责消费投诉举报工作；

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制

县市场管理局有16个内设机构、1个直属机构、1个下属事业单位以及8个派出机构。具体情况见表1：

| 表1：县市场管理局内设机构、直属机构、下属事业单位和派出机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内设机构 | 直属机构 | 下属事业单位 | 派出机构 |
| 1 | 办公室 | 灌云县市场监督管理执法大队 | 灌云县综合检验检测中心 | 灌云县市场监督管理局伊山分局 |
| 2 | 人事教育科 |  |  | 灌云县市场监督管理局经济开发区分局 |
| 3 | 财务审计科 |  |  | 灌云县市场监督管理局临港分局 |
| 4 | 政策法规科 |  |  | 灌云县市场监督管理局杨集分局 |
| 5 | 行政审批服务科 |  |  | 灌云县市场监督管理局东王集分局 |
| 6 | 信用与风险监督管理科 |  |  | 灌云县市场监督管理局四队分局 |
| 7 | 网络交易与广告合同监督管理科 |  |  | 灌云县市场监督管理局同兴分局 |
| 8 | 消费者投诉举报管理科 |  |  | 灌云县市场监督管理局龙苴分局 |
| 9 | 价格监督检查科 |  |  |  |
| 10 | 质量管理与监督科 |  |  |  |
| 11 | 特种设备安全检查科 |  |  |  |
| 12 | 标准计量科 |  |  |  |
| 13 | 食品生产安全监管科 |  |  |  |
| 14 | 食品流动安全监管科 |  |  |  |
| 15 | 药品医疗器械监管科 |  |  |  |
| 16 | 知识产权管理科 |  |  |  |

截至2019年末，县市场管理局共核定行政编制150名，其中局机关行政编制50名，执法大队10名，分局90名。目前实有行政及参公在职174人，其中：行政人员160人（含行政附属人员10人），参公人员11人，事业人员3人，离休人员1人。

（三）2019年度主要工作任务

1.市场主体登记注册

（1）推进实施企业开办便利化

①上线“全链通”登记系统，新设企业通过线上完成企业开办目标≥300个，实际完成312个；

②建立企业开办服务专区，一窗受理数量目标≥1个，实际完成1个。

（2）推进全程电子化登记和电子营业执照应用

①新设企业全程电子化登记比例目标≥90%，实际完成92%；

②企业电子营业执照发放率目标≥70%，实际完成70%。

（3）个体工商户登记改革

①个体工商户全程电子化登记率目标≥55%，实际完成56%；

②个体工商户电子营业执照发放率目标≥40%，实际完成40%。

（4）市场主体登记培育

①新培育家庭农场家数目标≥140家，实际完成142家；

②农民专业合作社家数目标≥35家，实际完成138家。

2.市场监管综合执法

（1）各类案件的处置情况

①案件处置率目标100%，实际完成100%。

（2）案源登记检查

①全局案源线索集中登记率目标100%，实际完成100%；

②案源登记检查次数目标2次，实际完成2次。

（3）开展打击传销专项行动

①开展传销专项检查次数目标2次，实际完成2次。

（4）开展规范直销专项行动

①开展直销专项检查次数目标2次，实际完成3次。

（5）药品监督抽检

①开展药品监督抽检批次数目标140批次，实际完成145批次。

3.监管管理市场行为

（1）企业信用管理

①实现企业年报率目标≥85%，实际完成90%；

②综合年报率目标≥85%，疫情原因，延迟至2020年；

③组织开展“双随机一公开”监测检查，抽查家次数目标≥700家次，实际完成800家次；

④异常名录管理，对名录库的移入移出及时更新率目标100%，实际完成100%。

（2）广告监督

①电视、电台违法广告监播率目标100%，实际完成100%；

②非法集资、违规发布户外广告件数目标≦10件，实际完成5件。

（3）市场管理

①平安市场创建，建制乡镇市场提档升级率目标≥75%，实际完成超75%。

（4）网络监管

①网络主体亮标率目标≥85%，实际完成90%。

4.食品、药品、特种设备安全监督管理

（1）完成国家、省、市产品质量监督抽查工作

①国家省市生产、流通领域产品质量监督抽查抽查率目标100%，实际完成100%；

②不合格产品的后处理处置率目标100%，实际完成100%。

（2）对获证企业的监督检查

①对获得工业产品生产许可的企业进行全覆盖检查的检查率目标100%，实际完成100%；

②对获得强制认证产品企业的随机监督检查的覆盖率目标≥20%，实际完成40%。

（3）特种设备日常安全监督检查工作

①特种设备使用单位现场监督检查家数目标≥90家，实际完成100家。

（4）特种设备专项安全监督检查工作

①开展安全生产、液化气、危化品、移动式压力容器等专项整治行动次数目标5次，实际完成5次。

（5）按规定职权组织或参与特种设备事故调查

①确保不发生特种设备事故发生，特种设备安全事故发生率目标0%，实际为0%。

（6）防范区域性、系统性食品安全风险

①重大食品安全事故发生数目标0起，实际为0起。

（7）开展餐饮专项检查

①对餐饮单位特定领域、特定范围开展有针对性的专项检查或整治目标≥3次，实际完成3次。

（8）食品（食用农产品）抽检

①食品安全监督抽检批次数目标3200批次，实际完成3200批次；

②食品安全监督抽检率目标4批次/千人，实际完成4批次/千人；

③食品安全监督抽检信息公示率目标100%，实际完成100%；

④食品安全监督抽检不合格处置率目标100%，实际完成100%；

⑤食用农产品快检批次数目标15000批次，其中2019年度4200批次，实际完成超4200批次。

（9）食品安全日常检查

①食品生产企业日常检查家次数目标103家，实际完成96家；

②食品生产企业日常检查覆盖率目标100%，实际完成100%。

（10）开展药品、医疗器械不良反应监测工作

①按时完成上报药品、医疗器械不良反应监测报告数量目标≥300篇，实际完成580篇。

5.知识产权工作

（1）加大专利申请力度

①专利申请量目标≥400件，实际完成647件；

②商标申请量目标≥800件，实际完成2051件；

③发明专利申请量目标≥60件，实际完成56件。

（2）提升专利授予质量

①专利授予量目标≥400件，实际完成514件；

②商标注册量目标≥500件，实际完成1255件；

③发明专利授予量目标≥12件，实际完成12件。

6.消费投诉举报工作

（1）消费维权及案件查处

①确保有效申投诉、举报办结率，办结率目标≥98%，实际完成99%；

②确保有效申投诉、举报办结率，满意度目标≥95%，实际完成96%；

③诉转案工作，立案处理率满意度目标≥5%，实际完成5%；

④开展消费维权专项整治目标2次，实际完成2次。

7.县委县政府交办的招商引资工作任务

目标完成新开工5000万以上工业项目1个、签约过亿元项目1个，实际完成新开工5000万以上工业项目2个、签约过亿元项目1个。

（四）部门整体收支情况

县市场管理局经费包括部门预算经费和项目支出经费两部分。从预算单位构成看，纳入本部门 2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：灌云县市场管理局本级、灌云县综合检验检测中心。

1.部门预算执行情况

根据县市场管理局 2019 年度部门决算信息，2019 年局部门预算年初预算数为4430.28万元，其中：基本支出3032.01万元，项目支出1398.27万元；决算支出数为4594.4万元，其中：基本支出 3253.92万元，项目支出1340.48万元。基本支出决算数较年初预算数增加的主要原因系单位增人增资。详见表2。

| 表2：2019年度部门整体预算执行情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额：万元 |
| 序号 | 科目 | 年初预算 | 决算数 |
| 一 | 基本支出 | 3,032.01 | 3,253.92 |
| 1 | 人员经费 | 2,650.86 | 3,003.47 |
| 2 | 日常公用经费 | 381.15 | 249.59 |
| 二 | 项目支出 | 1,398.27 | 1,340.48 |
| 合计 |  | 4,430.28 | 4,594.40 |

从日常公用经费看，2019年决算数较预算数节约131.56万元，其中公务用车购置及运行维护费、公务接待费、会议费分别节约3.57万元、1.88万元、8万元，培训费超支8.2万元；2019年决算数较2018年减少227.79万元，但公务接待费、培训费均增加，分别增加了0.27万元和7.51万元，公务用车购置及运行维护费和会议费分别减少了3.4万元和0.98万元。日常公用经费详情见表3：

| 表3：日常公用经费支出情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额：万元 |  |
| 科 目 | 2019年 | 2019年预算数 | 比预算 | 2018年 | 同比 |
|  | 决算数 |  | 增减 | 决算数 | 增减 |
| 日常公用经费 | 249.59 | 381.15 | -131.56 | 477.38 | -227.79 |
| 其中：1.公务用车购置及运行维护费 | 46.93 | 50.50 | -3.57 | 50.33 | -3.40 |
| 2.公务接待费 | 18.92 | 20.80 | -1.88 | 18.65 | 0.27 |
| 3.培训费 | 18.20 | 10.00 | 8.20 | 10.69 | 7.51 |
| 4.会议费 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 2.98 | -0.98 |

2.项目支出预算执行情况

2019年部门项目预算安排项目收入1398.27万元，实际支出1340.48万元，其中专项经费支出1236.71万元（包括市场监管经费475万元，考核奖315.4万元，劳务经费171.51万元），专项资金支出16.55万元，其他支出103.76万元。

| 表4：2019年专项资金预算执行情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额：元 |
| 项目 |  | 年初预算 | 实际下达数 | 支出数 | 支付率 |
| 合计 |  | 286,000.00 | 286,000.00 | 165,500.00 | 57.87% |
| 1 | 质量强省专项奖励、标准化专项补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 2 | 知识产权专项资金 | 106,000.00 | 106,000.00 | 35,500.00 | 33.49% |
| 3 | 中央食品药品监管补助资金（市场监管专项） | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% |
| 4 | 中央食品药品监管补助资金（药品事务） | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |

3.非税收入

2019年度县市场管理局全系统非税收入共计1522.5万元，其中纳入预算管理的非税收入1522.5万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。按非税收入类别分，罚没收入1504.21万元，国有资产有偿使用收入10.6万元，其他非税收入7.69万元。

| 表5：2019年度非税收入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额：万元 |  |  |  |
| 类 别 | 收入总额 | 纳入预算管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 |
| 罚没收入 | 1,504.21 | 1,504.21 | - |
| 国有资产有偿使用收入 | 10.60 | 10.60 | - |
| 其他非税收入 | 7.69 | 7.69 | - |
| 合计 | 1,522.50 | 1,522.50 | - |

二、部门整体绩效目标

（一）中长期绩效目标

一是抓重大事项，进一步推动经济稳步发展。全面深化商事制度改革依然是工作的重心，质量强县战略和标准化项目建设是推动县域经济社会发展和转型的重要方面，要持续加力，纵深推进，确保成效。一是完成深化商事制度改革阶段工作任务。二是深入推进质量强县战略。三是完成标准化项目建设目标。

二是抓市场监管，进一步整治规范市场秩序。继续突出企业发展和民生热点，强化监管，进一步优化区域营商环境，营造公平有序市场秩序。一是加强食品安全监管，做到不留监管盲点。二是做好市场监管，全面规范经营行为。三要加强特种设备监管，确保不出重大事故。

三是抓执法办案，进一步提升行政执法效能。执法办案是履行监管职责的重要抓手。一方面，要严格执法，依法惩处各类违法行为。另一方面，要规范执法，确保市场监管各项职能在法治轨道上运行。

四是抓消费维权，进一步营造放心消费环境。树立“大维权”理念，整合12315、12365、12331平台资源，保障投诉举报中心高效运行。加强基层消协分会网络建设，明确专人负责；建立统一的消费投诉受理处理模式，完善重大消费维权群体性事件应急处置预案，提升消费维权工作效能。对市场主体积极开展教育引导、行政约谈，规范其经营服务行为。深入推进“诉转案”工作，提升消费维权效能。

（二）2019年度绩效目标

1、以市场安全为底线，着力严格依法监管。突出抓好食品、药品、特种设备监管重点，开展专项整治，切实保障市场环境安全稳定；完善食品安全监管网络，推进食品信用分类管理，严格药品、医疗器械的购进与使用管理，构建食品药品安全社会共治格局；明确特种设备安全监管工作的方法和原则，建立完善特种设备安全监管责任体系。

2、以深化改革为动力，全力优化营商环境。抓招商引资和项目加速，抓好地方主导产业的扶持培育工作，促进个体私营经济提质增效；大力实施商标品牌战略，争取创建2个以上省著名商标，1个以上国家著名商标，厚植灌云发展优势；继续深化企业注册改革，优化营商环境，提升行政审批服务效能；积极尝试行政许可标准化，以最大努力提高个体户、企业的年报率；强化广告监管职能，扮靓灌云县城，加快文明创建步伐。

3、以机制创新为途径，聚力规范市场秩序。全面推行“双随机一公开”制度，确保抽查比例不低于5%，抽查检查结果公示率达到100%。全面推进涉企信息归集共享，完善企业经营异常名录、“黑名单”和信用修复制度，扎实推进企业信息公示、信用警示工作，严厉打击假冒伪劣产品制售行为，对违法违规行为公开曝光、坚决整治，建立市场主体强制退出机制。营造公平竞争的市场环境，强化产品质量、认证认可、标准计量和特种设备的安全监管工作，持续提高物价监管、产权保护、标准化建设工作水平。

4、以放心消费为目标，努力健全维权体系。强化消费维权网络建设，引导企业建立赔偿先付制度，推进线下无理由退货，推动消费维权关口前移。结合产业发展、民生关注重点，扩大产品质量监督抽查覆盖面，加大对节日消费品和农资，建材和成品油等生产资料，儿童和学生用品，危险化学品、烟花爆竹和取暖器材等高风险产品的抽检力度，提高监管针对性和有效性。深化服务领域消费维权，加大对网购退换货、公用企业服务、修理和中介服务等经营活动监管力度。畅通12315等投诉举报渠道，多方位多形式开展维权宣传教育活动。抓好消费咨询、举报、申诉处置，完善投诉平台建设，健全消费预警机制和重大消费纠纷应急预案，提高对突发性事件的临场处置能力。

5、以作风建设为保障，强力打造监管铁军。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面增强全体党员干部的宗旨意识、大局意识和服务意识，改进工作作风，强化担当干事；开展执法演练、大力提高干部履职能力和专业水平，探索组建职业化、专业化食品药品检查员队伍；加强应急能力建设，有效应对处置突发事件；加强市场监管文化建设，培育市场监管共同价值理念；建立健全激励容错机制，引导干部自觉做到忠诚担当、干净干事，努力打造市场监管铁军。

三、绩效评价开展情况

（一）基本情况

1.评价目的

对县市场管理局部门整体绩效评价，涵盖部门预算收支和专项资金收支，围绕县市场管理局部门职责、行业发展规划，以部门预算资金和专项资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量县市场管理局部门整体及重点工作实施效果。

2.整体绩效评价思路

部门整体绩效评价围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，以部门履职情况为核心内容，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、能力建设和服务对象满意度等方面，综合衡量部门整体及核心业务实施效果。整体绩效评价主要思路如下：

一是，明确部门职责及重点工作。以部门三定方案为基础，结合部门战略目标以及中长期发展规划、年度工作计划及预算安排等情况，通过和部门沟通，剖析部门的主要职责和年度重点工作任务，并搜集相关配套管理办法的制定和预算资金安排情况等内容。

二是，明确部门绩效目标。部门整体支出绩效目标的设定通常基于本级政府的总体目标与规划的分解，按照“政府目标与规划-部门职能-部门战略目标-年度目标-年度工作计划及任务”的思路，经过全面梳理与高度提炼之后，最终形成部门的年度整体支出绩效目标。

三是，剖析部门履职绩效。结合部门履职的相关材料和实地调研情况，剖析部门年度重点工作履行、目标实现、服务对象满意度、社会效益等情况。并从部门的长效管理、人力资源建设以及档案管理角度，对部门的长效机制建设进行分析。

3.评价方法

综合运用文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行部门整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

4.指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组按照逻辑分析法研制部门整体绩效评价指标体系。

遵循财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）等，结合市场管理局2019年的三定方案、年度工作目标和专项资金管理，设计部门整体绩效评价指标体系，评价指标体系力求涵盖部门目标任务、内部制度控制、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等内容。评价指标包括部门决策、部门管理、部门履职和履职绩效四部分，设置一级指标4个，二级指标20个，三级指标51个。

（二）评价组织实施

1.前期准备阶段

2020年11月初至11月中旬，成立绩效评价工作组，收集县市场管理局相关资料，深入了解部门职能、预算编制、预算执行情况、项目支出方向、部门产出、部门效益等方面的信息，形成了绩效评价总体思路，制定了绩效评价工作方案，研发设计了绩效评价指标体系与数据报表体系。

2.组织实施阶段

2020年11月中旬至11月底，绩效评价工作组分为部门预算和专项资金预算两个评价小组，在县市场管理局的支持下同时开展工作。评价工作组将绩效评价基础数据表发给市场管理局及项目实施单位，并说明相关填报要求，保证了基础数据的顺利填报。通过部门访谈、查看账务、查看现场、搜集依据、发放满意度问卷等方式获取部门及项目有关的信息，为形成客观的评价结论提供充分依据。

3.分析评价阶段

2020年11月底至12月初，评价工作组汇总、整理获取的财务数据和各部门提供的相关资料，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法、逻辑分析法、因素分析法等方法进行评价分析，与县市场管理局进行沟通反馈，并依据制订的评价标准进行了评分，完成了绩效评价报告。

四、评价结论

县市场管理局能够根据履行职能职责需要，按照县财政局的有关要求编报2019年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度。从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2019年各项工作任务的顺利实施。但是，在部门整体预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些不足。

根据三定方案和2019年度工作目标，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，深入全面地了解部门整体履职情况，评判部门履职绩效，经客观评价,县市场管理局较好地完成了2019年的工作任务，部门整体绩效评分结果为85.55分，绩效等级为“良好”。绩效评价的各项评价指标评分详见附件1。

五、绩效分析

（一）指标评价分析

1.部门决策

指标权重分10分，评价得分9分，得分率90%。其中：

“A41预算编制科学规范性”权重2分，实际得分1分，得分率50%，扣分原因为：预算编制的标准和匹配性不尽合理，部分预算项目未实施，扣1分。

部门决策方面，制定了《灌云县市场监督管理局议事决策规则》，规范决策事项，决策流程科学，决策执行监督制衡机制健全；部门中长期规划较明确，与部门职能相匹配；部门年度工作计划较明确，有完整的年度工作计划目标；部门预算编制方面，预算编制较规范，预算编制与重点工作任务相匹配，但部分项目预算不够合理，有待进一步提高。

2.部门管理

指标权重分20分，评价得分13.5分，得分率67.5%。

（1）预算执行

指标权重分4分，评价得分2.5分，得分率62.5%。

“B12专项资金执行率”权重1分，实际得分0.5分，得分率50%，扣分原因为：部分专项资金执行率不高，如省知识产权专项资金10.6万元，实际支出3.55万元，执行率仅为33.49%，扣0.5分。

“B13预算执行控制情况”权重2分，实际得分1分，得分率50%，扣分原因为：部分专项资金执行进度较慢，如中央食品药品监管补助资金，由于下达时间较晚，尚未执行，扣1分。

（2）收支管理

指标权重分3分，评价得分3分，得分率100%。

对于收支方面，收支管理制度健全，通过执行“收支两条线”、定期稽查收入，落实收缴责任，开票和收款分离，定期核对收入和票据等控制措施保证资金及时足额上缴；对会议费支出、培训费支出、公务接待费支出、差旅费支出、公务机票支出等主要支出业务制定了详细的控制措施。

（3）资产管理

指标权重分3分，评价得分2分，得分率66.67%。

“B31资产管理制度建设和执行情况”权重2分，实际得分1分，得分率50%，扣分原因为：未见完整资产管理制度，资产未定期盘点，账实不符，扣1分。

政府采购上，流程节点清晰，对集中采购、分散采购、自行采购三种不同的采购方式分别做相应的风险点分析，确保严格按预算执行采购，按照政府采购相关规定采用恰当的采购方式，执行情况较好。

（4）业务管理

指标权重分2分，评价得分0.5分，得分率25%。

“B51市场监管制度健全性”权重1分，实际得0分，扣分原因为：市场监管专项等未专门制定相关制度，扣1分。

“B52市场监管制度执行情况”权重1分，实际得0.5分，得分率50%，扣分原因为：主要参照执行部门业务管理制度，扣0.5分。

（5）内部控制管理

指标权重分4分，评价得分2分，得分率50%。

“B61内部控制制度建设情况”权重2分，实际得分1分，得分率50%，扣分原因为：内部控制制度不健全，缺少采购、资产管理等方面制度等，扣1分。

“B62内部控制制度执行情况”权重2分，实际得分1分，得分率50%，扣分原因为：内部控制制度不够完备，执行不到位，且机关管理制度为2017年制定，没有及时更新，制度的适用性不强，扣1分。

（6）预算绩效管理

指标权重分4分，评价得分2.5分，得分率62.5%。

“B71预算绩效组织管理情况”权重1分，实际得分0.5分，得分率50%，扣分原因为：未制定本部门绩效评价工作制度，扣0.5分。

“B73预算绩效监督情况”权重1分，实际得分0分，扣分原因为：自评价结果较笼统，应用性不强，同时未见绩效评价结果应用，扣1分。

3.部分履职

指标权重分30分，评价得分28分，得分率93.33%。

部门履职情况总体较好，完成了市场主体登记注册、市场监管综合执法、监督管理市场行为、消费投诉举报工作、招商引资等部门重点工作任务，但食品、药品、特种设备安全监督管理、县知识产权工作的个别任务未完成。

“C15食品、药品、特种设备安全监督管理任务完成率”权重2分，实际得分1.5分，得分率75%，扣分原因为：食品生产企业日常检查家次数目标103家，实际完成96家，扣0.5分。

“C16县知识产权工作任务完成率”权重2分，实际得分1.5分，得分率75%，扣分原因为：发明专利申请量目标≥60件，实际完成56件，扣0.5分。

“C31重点工作完成及时率”权重4分，实际得分3.5分，得分率87.5%，扣分原因为：除个别项目因疫情原因延迟到2020年，绝大多数工作按时完成，扣1分。

4.履职绩效

指标权重分40分，评价得分35.05分，得分率87.63%。

根据灌云县市场管理局部门的三定方案和年度工作目标，评价小组通过资料的搜集、部门的访谈、现场调研及资金支出情况核查等展开评价，该部门2019年度履职情况完成情况良好。

（1）经济效益

指标权重分9分，评价得分7.8分，得分率86.67%。

“D11公用经费控制率”权重3分，实际得分1.8分，得分率60%，扣分原因为：差旅费、培训费超支，扣权重分的40%，扣1.2分。

（2）社会效益

指标权重分12分，评价得分12分，得分率100%。

灌云县市场监督管理局的工作维护了市场竞争秩序，规范了市场行为，保障了食品、药品、特种设备安全监管，大大地优化了营商环境。

（3）可持续发展能力

指标权重分8分，评价得分6.5分，得分率81.25%。

“D33消费维权体系健全性”权重3分，实际得分1.5分，得分率50%，扣分原因为：职业投诉案件逐年增加，应对能力不足，消费维权效能不高。

（4）社会评价

在社会满意度方面，我们分别针对服务对象和社会公众进行具体的问卷调查。根据问卷统计结果，总体满意度为87.5%。

（二）取得的主要绩效

1.市场主体发展持续推进

一是商事改革纵深推进。已有89%以上企业通过全程电子化模式登记，60%以上个体户实现电子化注册登记。2019年共办理企业简易注销登记493户，农民专业合作社简易注销登记85户，极大地提高了企业办事效率。二是企业融资渠道不断拓展。共受理股权出质登记23起，出质股权总额4.76亿元，帮助企业融资6700万元，办理动产抵押10件，为企业融资1.39亿元。受理动产抵押登记16起，被担保债权2.65亿元。三是市场主体稳步发育。截至目前，全县新发展各类企业2102户，新增注册资本102.42亿元，新增个体工商户8589户；新发展农民专业合作社86户，厚植全县发展优势。

2.食品、药品、特种设备监管稳步推行

①开展食品安全监管。制定下发2019年年食品安全抽检计划，全年计划抽检3200批次，计划辖区内食品生产企业、食品生产小作坊全覆盖，截止目前，已抽检2423批次，抽检率达到75.72%，暂时未检出不合格产品；共立案查处违规经营食品加工企业8家、食品加工作坊68家；检查88个宾馆、酒店等场所、202家餐饮店、292家食品销售店、272家药店、28美容养身店、12直销店、106家保健类店铺等经营场所，对其中10家较大型宾馆（餐饮店）下达了《行政建议书》，结案保健食品相关案件7起。

②推进药品医疗器械监管。一是开展医疗器械监督管理工作。已检查经营企业170家，医疗机构12家。对其中5家经营使用过期医疗器械的经营企业和医疗机构进行立案查处。二是开展了药品药品零售企业执业药师“挂证”行为专项检查。对全县所有零售药店执业药师注册情况进行全面排查，对3家执业药师注册证到期、47家未注册企业下发了整改通知书，已经完成执业药师注册的19家；还有7家药店没有完成执业药师，停业5家，被立案查处2家。三是开展药品互查行动。共检查药店69家，检查覆盖率30.1%，下发责令整改通知书22份，立案6起。

③保证特种设备行业安全运行。以“特种设备使用单位三落实、两有证、两主动为重点内容，共出动检查人员288人次，检查企业165家，同时邀请专家参与对远征、明盛、倍合德华强3家企业的检查，共发现安全隐患225条，及时整改45条，下达特种设备监察指令书23份，责令相关企业限期整改，立案4起。到目前为止，未发生一起特重大事故。开展特种行业监管，对可燃气体充装单位全覆盖检查，共有气瓶充装单位7家，液化气充装单位4家，工业气体充装单位3家。

3.监管机制不断完善

经营主体年度年报工作有序展开,企业年报率达91.3%，综合年报率达93.5%，企业和综合年报率位列全市之首。利用综合业务信息化平台，完善信用监管机制，推进内部并联监管，扩大与其他部门的信息共享和业务关联，全年推动县属相关单位上传认领共享数据15963条，使用单位达14家，位列全市所有县区第一。

4．市场秩序逐步规范

推进“双随机、一公开”抽查工作，将省局下发的846户检查主体与检查人员信息匹配完毕并实施检查；截至目前，已清理吊销长期未经营企业9户；结合文明创建活动，指导基层开展金融广告整治，整治中规范门头、店堂广告32起，依法责令更换、拆除金融广告16起。对县电视台下发责令刊播违法广告更正启事通知书2份，责令停播违法广告18条次，巡查并移交网络、平面广告线索26条次，配合相关分局查处违法广告8次。开展成品油抽检4个批次，完成流通领域商品监督抽检18个批次，确保成品油市场供应秩序。

5.知识产权发展加速实施

一是加强商标品牌培育。帮助2家企业做好马德里国际商标注册申请，指导3家企业做好地理商标申请工作。根据国家知识产权局公布的前三季度商标情况，县商标申请1410件，商标注册920件，有效注册量累计3585件；二是狠抓专利、商标工作落实。截止目前专利授权400件，发明专利授权9件，实用新型281件，外观设计110件；有效发明专利累计114件；专利申请373件，发明专利申请46件，实用新型229件，外观设计98件。

6.放心消费持续发力

一是抓好法律宣传和消费引导工作。利用“3.15”消费者权益日，发放宣传册1800本，宣传彩页2000余份，现场受理消费咨询190多人次，受理消费投诉120多件。二是营造放心消费和守法经营氛围。对全县2000余家规模企业、大型商场超市张贴消费维权提示牌。在商场、超市、旅游景点等公共场所制作悬挂12315、12365、12331投诉举报牌260块。三是构建消保维权体系。全年共受理消费者来信、来电、来访、上级转办的投诉、举报和咨询共计 2186件：其中全国12315平台369件、市12315平台544件、12331平台58件、12345平台675件、接听各类咨询电话540件，办结率98％、诉转案率5.2%、举报成案率5.3%，为消费者挽回经济损失95.8万元。

7.招商引资、项目建设齐头并进

以全年新开工5000万以上工业项目1个、签约过亿元项目1个的目标，投资10亿元的江苏华源医药有限公司现已签约，项目建成后年纳税达2亿元；已完成工业固定资产投资6000万元；已开工建设5000万以上工业项目2个，新天绿色能源风电场与光伏电站项目已完成升压站场地平整，连云港惠海食品加工项目已完成厂房整理和生产线设备安装调试，新竣工5000万以上工业项目1个，沙英喜食品添加剂项目已竣工投产。

六、存在的问题

县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效取得较好成效的同时，也有一些问题需要引起注意，并加以改进。

（一）基本支出执行控制不够严格

1．个别日常公用经费控制不够严格

年初日常公用经费预算总额为381.15万元，决算数为249.59万元，未超预算，但部分明细科目支出超预算，如差旅费预算10万元，实际支出11.18万元，超支1.18万元；培训费预算10万元，实际支出18.2万元，超支8.2万元；工会经费预算43.89万元，实际支出45.85万元，超支1.96万元。

2.部门预算专项经费预算管理不够精细

一是部门预算安排了“市场监管专项”项目支出，因预算编制不精细，实际执行时控制不严格，部分支出不规范。该专项经费475万元，主要用于全县食品安全监测、监管和巡查办案；假冒伪劣产品专项整治；药品安全监管；特种设备监管；消费维权；市场监督管理；市场执法和运行监测；商标广告监管；质量管理等项目。通过查看相关凭证发现，专项经费主要用于分局日常开支，包括住宿、食堂、租车、电费、水费等，同时还列支离休干部医疗保险费用10万元。上述开支与市场监管内容不相符，经费中列支不相关费用。

二是专项经费“劳务费”系向协会摊派的工资。因历史遗留问题，协会工资在部门列支，以借款形式挂在应收账款。原质监协会人员工资每月约6.27万元，由综合检验检测中心安排解决，目前累计解决75元，原私营个体经济协会人员工资每个月约15万元由市场监督管理局安排经费解决，目前累计解决180万元。两会合计已解决人员工资255万元。

（二）专项资金管理水平不高

1．绩效目标设置不够完整。

合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。在绩效目标设定方面，需要进一步改进和细化。有的项目未设置年度绩效目标，自评时以结果倒挤目标；有的目标设置不合理、较笼统，如“市场监管”项目，绩效目标：为全县营造良好的经济秩序，为我县经济发展保驾护航，完成市县下达的各项任务目标，确保辖区内市场稳定、安全。设置的目标太为笼统、不量化，导致年底项目绩效难以考核。同时，省级专项均未制定绩效目标。

2.部分专项资金分配不够科学

县市场管理局于2019年收到省知识产权奖补资金10.6万元，实际使用了3.55万元，共发放至49家企业，每家企业获500-1000元。专项资金使用分散，存在“洒香水”现象，未充分发挥引导激励作用。

3.部分项目支出执行率不高

2019年伙食补助预算44.62万元，实际支出19.64万元，完成年初预算的44.03%；扶贫经费15万元，实际支出7.86万元，完成年初预算的52.42%；省知识产权专项资金10.6万元，实际支出3.55万元，执行率仅为33.49%。此外，部分项目未按预算执行，如中央食品药品监管补助资金（药品事务），由于资金下达较晚未完成实施工作。

4.绩效结果应用不广

从部门提供的绩效自评报告发现，绩效评价过程中没有强化以问题为导向，基本为介绍项目实施情况和完成情况，剖析问题不深入，对绩效评价发现问题未及时整改，未以绩效结果应用改进绩效管理。

（三）资产管理存在薄弱环节

经评价组现场调查发现，市场管理局固定资产管理账实不符，部分固定资产账上存在，实物已不在。同时，部分固定资产没有资产标签，年末未实施固定资产盘点，或有的科室的固定资产数量较少，因清点容易，未形成盘点记录，不能核验账实相符和资产的完整性。

（四）内部控制建设存在缺位

一是内部制度尚不健全。县市场监督管理局于2017年制定了内部控制制度汇编，对多处事项进行规定，但通过查看发现，缺少采购、固定资产管理等制度。同时，机关与下属事业单位还没有从整体角度，形成内控制度有效衔接和统一控制。

二是科室层面内部控制建设还没有制度化。评价组通过访谈县市场管理局的内部机构，测试科室层面的内部控制建设和执行情况发现，一些业务岗位设置和业务控制流程沿用原有的办事流程分配任务，存在岗位和流程设置不够合理、没有制定控制流程图等问题，内部控制制度建设尚未落实到具体业务部门，缺乏刚性控制。

（五）消费投诉面临新问题

通过访谈调研发现，近几年，“职业举报人”队伍发展迅速，所谓“职业举报人”，是专门以举报为业的人，通过举报，向专门机关提供举线索，并从专门机关那里领取一定的奖励。对于职业举报人社会褒贬不一，在起到一定积极作用的同时，存在不少恶意投诉的情况，大大增加了相关部门的工作量，导致消费维权效能不高。据县市场管理局消费者投诉举报管理科负责人介绍，灌云县此类案件2018年1000多件，2019年3000多件，2020年6000件，案件数量逐年大幅增加，人员应接不暇。

七、有关建议

（一）进一步完善部门整体绩效管理机制

一是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点工作任务等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化。二是在预算执行方面，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。三是协调解决好资金管理部门与业务管理部门、局本级与直属预算单位之间的权责关系，明晰各部门单位在预算绩效管理中的责任。建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

（二）提高部门预算精细化，加强预算执行控制

遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行的原则，合理安排部门预算中事业发展项目所涉及的工作事项，预算测算标准要有充分依据，合理确定保障对象及其数量，科学测算各项支出金额，提高预算编制的精细化和科学化，做到预算编制详细、真实、准确。严格按照财政批复的预算执行，针对部门预算专项资金支出不合理，存在用专项经费解决日常公用经费，严格控制差旅费、培训费等支出，各项不能突破预算范围和额度，因特殊事项引起的支出变动，要及时调整预算。

（三）强化资产管理，加强内部控制建设

加强资产管理，资产管理落实到个人，定时盘点，及时清理，保证固定资产的完整安全。结合机构内部机构设置、事业单位整合、部门职能调整，完善内部控制手册，规范单位经济和业务活动有序运行。一是从行政事业单位整体性角度，进行包括机关及下属事业单位的内部控制建设，从而防范整个系统的经济业务风险和职能风险；二是注重科室内部机构建设，建立科室的内部控制图，强化科室控制管理水平，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（四）加强专项资金的预算管理

加强专项资金的预算管理，编制部门预算时要充分考虑项目执行特点，合理预测项目进度和资金需求，优化资金安排方式和期间，控制资金在项目实施单位沉淀的时间和规模，加快专项资金预算执行，提高资金使用率，节约资金成本，提高资金绩效水平。提高专项资金预算编制的科学性，加强财政预算的刚性约束力，严格控制专项资金的使用范围、标准和额度，严禁超范围、超预算支出。

（五）加强预算绩效管理

贯彻《关于全面实施预算绩效管理的意见》，将通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的全过程预算绩效管理机制。一是合理设置绩效目标，在预算编制环节，合理设置绩效目标，目标既要符合项目实际情况，又要切实可行，为绩效评价奠定基础，并将经财政批复和绩效目标和评价指标落实到项目实施单位，提高绩效管理的有效性。二是坚持问题导向，聚焦社会关注的重点领域，加强预算绩效评价的过程管理，指导并监督下属单位和项目实施单位绩效评价工作，建立委托业务实行考评机制，提高绩效评价工作水平。三是绩效评价的结果应用，将绩效评价结果作为项目预算增减、持平或取消结合，及时整改存在的问题，根据评价结果改进项目管理，提高绩效管理水平。

（六）充分整合并利用研究成果

探索建立部门和行业研究成果综合利用机制，将各项研究成果数据转化为可以重复利用的数据库，延展成果数据的利用范围，延长研究成果的使用“寿命”。整合需要调查和研究的事项，科学合理安排计划，要充分利用现有的研究成果和市场监管大数据，为将来需要调查和研究的事项提供重要的参考依据，提高工作效率，降低专项研究成本。

### 附件：

### 1.2019年灌云县市场监督管理局部门整体支出绩效评价指标及评分表

江苏润华会计师事务所有限公司

2020年 11月 30日