灌云县2019年度人才引进

财政专项资金项目绩效评价报告

苏润绩〔2021〕J0021号

绩效评价机构：江苏润华会计师事务所有限公司

地        址：南京市长江路99号长江贸易大楼19楼

法 定 代表人：马茂明          邮编：210005

电        话：025-84798969    传真：025-84798915

网        址：http://www.rhcpa.cn

目  录

一、项目概况	1

（一）背景	1

（二）主要政策	2

（三）资金预算	4

（四）资金使用情况	6

（五）绩效目标	7

二、组织实施情况	9

三、绩效评价工作开展情况	9

（一）评价目的和范围	9

（二）绩效评价原则和方法	9

四、绩效评价主要指标分析	10

（一）项目决策	10

（二）项目过程管理	11

（三）项目产出	12

（四）项目效果	14

五、评价结论	16

六、主要绩效及经验做法	17

（一）主要经验和做法	17

（二）主要成效	17

七、存在的主要问题	19

（一）人才专项资金使用率不高	19

（二）少数项目支出不合规	19

（三）少数人才项目实施质量有待提高	20

（四）引进人才有流失的情况	20

八、评价建议	20

（一）强化人才资金管理，提升财政资金使用效率	20

（二）优化财政支持政策，进一步引进优秀人才	21

（三）着力产业培育，引培企业急需人才	22

# 江苏润华会计师事务所有限公司

Jiangsu RunHua Certified Public Accountants Co.,Ltd

# 灌云县2019年度人才

# 专项资金项目绩效评价报告

苏润绩【2021】J0021号

为全面检验财政资金使用绩效，考核财政资金绩效预期目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《财政部关于印发〈人才项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）,《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(苏发[2019]6号)、和《江苏省预算绩效管理实施意见》及《灌云县人才专项资金管理办法》（财政发[2013]42号）和《灌云县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》(灌财绩[2020]14]号)等相关文件，受灌云县财政局委托，江苏润华会计师事务所组织绩效评价小组，对灌云县2019年度人才专项资金的使用情况实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。评价基准日为2019年12月31 日。

# 一、项目概况

## （一）背景

人才是科学发展的“第一要素”、“第一资源”和“第一动力”。为深化人才引领、创新驱动。2017年根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》和中共江苏省委《关于聚力创新深化改革打造具有国际竞争力人才发展环境的意见》（苏发[2017]3号）、连云港市委《关于鼓励和支持人才创新创业的若干政策意见》要求，加快实施创新驱动发展战略，推进科技创新工程，构建区域高层次创新创业人才高地，深入实施“大伊山英才集聚计划”等系列引才计划，积极引进全县经济社会发展急需人才，中共灌云县委、灌云县人民政府印发《灌云县加快人才发展暂行办法》及实施细则等一系列人才新政策。

## （二）主要政策

1. 2018年1月1日实行《灌云县加快人才发展暂行办法》，在人才引进、人才培育、平台载体建设、人才服务方面都出台了一系列人才扶持奖励政策，积极引进全县经济社会发展急需人才。

2. 2017年10月23日开始实施“创响灌云，智富家乡”工作计划

（1）实施“乡土人才+创业孵化基地”科技培育工程

1.1 孵化基地建设:2017年12月份，在灌云经济开发区、临港产业区、现代农业园区、现代渔业园区及13个乡镇（街道）设立“乡土人才孵化基地”。

1.2培训载体建设:建强县委党校、灌云中专、县农业学校等培训载体，开设传统技艺技能相关专业和课程，推行特色技艺定向招生，加大职前、职后教育力度。

（2）实施“乡土人才+创业示范基地”致富带富工程。利用四年时间，大招一村一品牌、一村一特色涵盖第一、二、三产业的“乡土人才创业示范基地“。到2019年底，全县各乡镇（街道）70%的行政村创成1家县级”乡土人才创业示范基地”，全县各乡镇工业集中区及临港产业区累计创成5家县级“乡土人才创业示范基地”，经济开发区累计创成30家县级“乡土人才创业示范基地”，现代农业园区、现代渔业园区各累计创成15家县级“乡土人才创业示范基地”。

（3）实施“乡土人才+创业服务平台”创业扶持工程。包括组建电子商务平台、兴建行业发展平台、搭建金融扶持平台、创建项目支撑平台

（4）“乡土人才+创业明星评选”典型引领工程：开展“乡土人才”十佳带富创业之星、十佳科技创新之星、十佳技艺传承之星评选；举办乡土人才“创业电视大赛”；开展“乡土人才创业明星”事迹宣传

3. 2017年10月实施高层次人才“惠.智安心”计划，为高层次人才提供健康360、灌云通服务金银卡、直通车及安居工程等全方位的服务，使得高层次人才能够在灌云安居乐业，安心工作。

4. 2018年6月实施《灌云县鼓励支持人才创新创业助推全县高质发展、后发先至“十百千万工程”行动计划》，利用三年时间整合10个部门的创业扶持政策，实现创业项目落地100个，培育创业典型1000例，举办创业讲堂培训创业人才10000名。

5. 2018年6月实施《灌云县“精英人才131培养工程”培养对象选拔、培养与管理办法》，3年内培养10名第一层次人才、30名第二层次人才和100名第三层次人才。

6. 2019年4月实施灌云县在外人才“聚智共筑家乡梦”返乡计划:

（1）实施灌云籍“学子归雁”工程:开展灌云人才集市进校园活动；开展“百名学子看灌云、金凤还巢哺家乡”活动；设立灌才高校联络站

（2）实施在外优秀人才“优才回迁”工程:建立灌云籍在外优秀人才返乡工作绿色通道；实施灌云籍优秀人才返乡工作“一站式“服务。

（3）在外杰出人才“乡贤怀源”工程:开展“一书两馆“行动；开展“百家单位搭鹊桥，千名乡贤助家乡“系列活动。

（4）实施在外企业家“灌商反哺”工程:建立“返乡创业人才乡情驿站”；实施“灌商回归智.富家乡”行动。

7. 2019年4月出台《灌云县激励科技创新政策实施细则》，对符合条件的国家级高新技术企业、国家、省、市级创新载体平台、授权专利进行奖励并确定了奖励标准、申报资料及程序。

## （三）资金预算

1.资金预算

2019年灌云县财政安排人才专项资金1000万元，由人才办、科技局和人社局负责实施。预算情况见下表：

|  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算资金 | 使 用 内 容 |
| 人才引进 | 310.00 | 为近年引进的高层次人才发放政府津贴、购房补贴、租房补贴等约250万元，举办人才招引活动经费约60万元。 |
| 人才培育 | 285.00 | 兑现花果山英才计划资助资金50万元；人才培训费100万元（其中举办5个专题培训班65万元，兑现技能人才、社工人才等培训补助15万元，举办各类论坛、专题讲座20万元）；人才评选表彰135万元（其中“县级专业技术拔尖人才”评选活动经费及奖金30万元，“精英人才131工程”评选费15万元，两场创业大赛活动费及奖金90万元）。 |
| 人才服务 | 100.00 | 健康360工程44万元；举办人才交流、单身人才联谊会等活动经费5万元；灌云通金银卡升级智能卡相关费用15万元；慰问人才6万元；组织人才休假疗养30万元。 |
| 人才宣传 | 25.00 | 举办宣传、解读活动10万元；宣传材料印制15万元。 |
| 科研及载体平台奖励 | 150.00 | 兑现科研奖励50万元；兑现载体平台奖励100万元。 |
| 乡土人才培育 | 20.00 | 开展“非遗进校园文化心传承”活动经费10万元；创业示范基地、孵化基地、技艺传承基地、大师工作室等创建评选经费10万元。 |
| 灌才返乡计划 | 50.00 | “灌才高校联络站”“返乡创业人才乡情驿站”等在外人才站点运行费用20万元，开展相关活动经费30万元。 |
| 人才工作经费 | 60.00 |  |
| 合计 | 1,000.00 |  |

2. 预算调整情况

当年调整预算366.14万元至科技部、人社局。预算资金调整详细情况如下：

|  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 部 门 | 项 目 内 容 | 预算调整金额 |
| 科技部 | 国家高新技术企业奖励资金 | 60.00 |
|  | “双创计划”科技副总奖励资金 | 5.00 |
| 人社局 | “百校菁才”活动经费 | 40.00 |
|  | 精英人才131培养工程、高层次人才引进和服务、县级专业技术拔尖人才 | 171.14 |
|  | 人才创新创业大赛“创响灌云.群英汇”孵化组五个获奖项目的奖金及奖牌制作费用 | 20.00 |
|  | 第二届人才创新创业大赛活动经费及部分落地项目奖金发放 | 70.00 |
| 合计 |  | 366.14 |

## （四）资金使用情况

2019年人才专项使用资金838.12万元，其中：人才办使用263.11万元，科技局使用228.9万元，人社局使用346.11万元。合计838.12万元，加上上年结转691.22万元，人才专项资金使用率为49.56%。主要支出如下：

| 灌云县2019年度人才专项资金使用明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位:万元 |  |
| 部 门 | 项 目 内 容 | 金 额 |
| 科技局 | 院士工作站 | 30.00 |
|  | 省级众创空间 | 10.00 |
|  | 市级工程技术研究中心 | 15.00 |
|  | 市级科技副总 | 30.00 |
|  | 知识产权优势企业 | 9.00 |
|  | 知识产权贯标并绩效评价合格 | 3.00 |
|  | ２０１８年授权专利 | 67.90 |
|  | 专利大户 | 4.00 |
|  | 国家高新技术企业奖励 | 60.00 |
|  | 小计 | 228.90 |
| 人社局 | １３１人才 | 14.40 |
|  | 高层次人才８１人 | 131.70 |
|  | 拔尖人才１３人 | 13.00 |
|  | 百校菁才 | 65.00 |
|  | 首届创业大赛成长组奖金 | 30.00 |
|  | 首届创业大赛孵化组奖金 | 19.42 |
|  | 第二届人才创新创业组大赛奖金 | 35.00 |
|  | 第二届人才创新创新组大赛奖金 | 5.00 |
|  | 创响灌云群英汇评审费用 | 7.35 |
|  | 创意大赛连云港初赛赛前辅导班培训费 | 0.20 |
|  | 创业大赛 | 0.09 |
|  | 大赛产生的费用 | 24.95 |
|  | 小计 | 346.11 |
| 人才办 | 北京大学灌云县高层次人才国情研修班费用 | 31.33 |
|  | 灌云“双招双引”（南京）推介暨创业大赛费用 | 7.78 |
|  | ２０１８高层次人才体检费 | 39.38 |
|  | ２０１９高层次人才体检费用 | 38.31 |
|  | 青岛兰德经济管理培训学校 | 17.70 |
|  | 突出贡献人才奖证书制作费 | 0.51 |
|  | 人才活动租车费 | 0.53 |
|  | “金凤还巢哺家乡”活动餐费 | 1.42 |
|  | 接待东海县委组织部考察团工作餐费 | 0.20 |
|  | 人才引进专项资金 | 5.77 |
|  | 人才引进支出 | 8.16 |
|  | 人才引进专项资金 | 0.10 |
|  | 人才引进专项资金 | 1.56 |
|  | 人才引进专项资金 | 10.00 |
|  | 人才引进专项资金 | 0.36 |
|  | 小计 | 163.11 |
|  | 市双创倪群 | 15.00 |
|  | ２０１７年度乡土人才创业明星引进计划专项资金 | 15.00 |
|  | 第三届突出贡献人才奖 | 30.00 |
|  | ２０１８年市双创卓智勇 | 25.00 |
|  | ２０１６省双创人才何飞 | 15.00 |
|  | 小计 | 100.00 |
|  | 合计 | 263.11 |
| 总 计 |  | 838.12 |

## （五）绩效目标

1.总体绩效目标

切实执行好相关人才政策，为灌云县“高质发展、后发先至”提供有力的人才与智力支持。

2.年度绩效目标

灌云县人才专项资金2019年度绩效目标如下：

（1）经济效益：三年引进人才、项目带来经济效益≥1000万

（2）社会效益：三年人才保有率达到50%，人才政策社会知晓率达到100%，B类及以上媒体新闻宣传篇数≥2篇，C类及以上媒体新闻宣传篇数≥10篇；
    （3）满意度：人才满意度、用人单位满意度、社会公众满意度分别达到90%以上。

## 年度绩效目标详细情况见下表：

| 绩效目标名称 | 目标值 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 投入与管理 目标 |  | 培训创业人才 | 1000名 |
| 预算资金到位情况 | 100% | 发放灌云通金银卡智能卡 | ≥1500张 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 组织高层次人才体检 | ≥800人次 |
| 资金使用率 | 100% | 组织高精尖人才休假疗养 | 1次 |
| 预算执行率 | 100% | 举办交友、联谊活动 | 10场 |
| 财务监控有效性 | 有效 | 慰问人才 | 10名 |
| 资金使用情况 | 合规 | 申报市级以上载体平台 | ≥2家 |
| 财务制度健全性 | 健全 | 创建乡土人才创业示范基地 | 100家 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 创建乡土人才技艺传承基地 | 10家 |
| 管理制度执行 | 有效 | 创建乡土人才大师工作室 | 5家 |
| 二、产出目标 |  | 建立“灌才高校联络站” | 10家 |
| 引进高层次人才 | ≥50名 | “返乡创业人才乡情驿站” | 10家 |
| 引进大专及以上学历人才 | ≥1800名 | 三、效果目标 |  |
| 引进高层次创业人才 | 6名 | 三年引进人才、项目带来经济效益 | ≥1000万元 |
| 举办灌云人才集市、科技鹊桥会等人才招引活动 | 20场 | 市级及以上媒体宣传篇数 | ≥20场 |
| 申报省“双创人才” | ≥2名 | 人才政策知晓率 | ≥20篇 |
| 申报市“双创人才” | ≥2名 | 三年人才保有率 | ≥50% |
| 举办创业大赛 | 2场 | 人才满意度 | ≥90% |
| 举办专题培训班 | 5场 | 用人单位满意度 | ≥90% |
| 举办行业技能培训、讲座、论坛等活动 | 50场 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 选拔出“县级专业技术拔尖人才” | 20名 | 四、影响力目标 |  |
| 选拔出“精英人才131工程”培养对象 | 33名 | 宣传情况 | 到位 |
| 培育创业典型 | 30例 | 人才最新政策及活动及时通知人才及单位 | 及时准确 |
| 举办创业讲堂 | 100场 |  |  |

# 二、组织实施情况

灌云县成立了人才工作领导小组，设立人才领导小组办公室。按照统一领导、分类管理的原则，统筹人才队伍建设。

组织部负责人才项目牵头工作，抓总体规划、政策统筹、工作策划、重要人才开发、重大典型宣传等工作；

人社局负责招引人才、制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作；

科技局负责重大载体建设、重大人才项目申报、知识产权保护、科技成果转化、产学研合作等工作。鼓励和引导各乡镇（街道）、园区、企业出台人才配套政策，作为县人才政策的补充和延续，支持在外人才加速回流，引导人才争先评优，鼓励企业科技创新，优化栓心留人环境。

# 三、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的和范围

灌云县2019年度人才专项资金支出绩效评价的主要目的是通过绩效评价，衡量财政专项资金用于人才建设方面的绩效，检查资金使用是否达到预期目标，资金管理过程是否规范，资金使用是否有效；通过总结经验，分析存在问题，有针对性地采取进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效率和效益的措施，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

## （二）绩效评价原则和方法

根据有关财政支出绩效评价的规定和专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循 “客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，评价财政专项资金的支出效率和支出效果。结合专项资金项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。评价基准日为2019年12月31日。

# 四、绩效评价主要指标分析

2019年灌云县人才项目财政支出绩效评价主要是对财政资金管理与使用情况及整个项目产生的绩效进行客观、公正的评价,包括项目决策、过程管理、项目产出和效果。

## （一）项目决策

项目决策环节主要从项目立项、预算编制、项目规划和计划、绩效目标设定四个维度进行评价。一级指标满分10分，得8.5分。

1.项目立项：从评价情况分析，灌云县处于工业化、城镇化加速期和“加快科学发展，建设幸福新灌云”的关键期，建设小康社会的重任赋予人才工作全新的要求，因此，必须创新人才工作机制和方法、实施引进和培养人才政策。该指标满分1分，得1分。

2.项目规划和计划：灌云县制定了明确的中长期规划，人才规划总体可行、合理，与实际需求匹配，涵盖了人才政策多数项目,该指标满分1分，得1分。

年度计划健全性：灌云县人才项目有年度计划。该指标满分1分，得1分。

3.预算管理：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性。    两个指标4分，得3分。

预算编制：人才项目上年和本年专项资金结余较大，绩效总目标与与预算编制不够匹配，未考虑上年结余结转数。该指标满分2分，扣0.5分，得1.5分。

资金分配合理性:灌云县人才项目年初有资金分配计划，但是实际支出与资金分配计划相差较大，说明年初工作计划直接分配不尽合理。该指标满分2分，扣0.5分，得1.5分。

4.绩效目标设定：主要评价目标制定的合理性和指标明确性。两个指标，共3分，得2.5分。

目标合理性：灌云县人才项目绩效总目标与与预算资金匹配度不足，该指标2分，扣0.5分，得1.5分。

绩效指标明确性：灌云县人才专项资金绩效指标基本清晰、细化、可衡量，该指标得满分1分。

## （二）项目过程管理

项目过程管理包括财务管理、组织管理、预算执行三个二级指标。一级指标满分20分，得16分。

1.预算执行从资金到位率和资金使用率两个方面评价。这两个指标，满分10分，得7分，其中：

资金到位率指标：灌云县人才专项资金年初预算1000万元，上年结转691.22万元，截至2019年12月31日，指标已全部下达。资金到位率100%，该指标得满分3分；

预算执行率，即资金使用率指标公式：资金使用率=2019年人才支出/（2019年预算数+2018年预算结转数）×100%；2019年度灌云县共使用人才专项资金838.12万元，人才专项资金年初预算1000万元，上年结转691.22万元，人才专项资金使用率为49.56%。资金使用率未超过50%，扣1分；因人才住房补贴未发放，再扣1分。该指标分值3分，合计扣2分，得1分。

资金使用合规性指标：评价发现个别资金使用不合规，如发生购置镇长团电动车支出等。该指标满分4分，扣1分，得3分。

2.组织管理：设4个指标，满分10分，得9分。其中：

组织架构合理性指标：灌云县政府成立了人才领导小组、设立了人才领导小组办公室，组织架构完善，该指标得满分2分；

管理制度健全性指标：人才项目管理制度总体健全，该指标得满分3分；

项目管理制度执行有效性指标：主要考核项目执行遵守有关法律法规，项目调整和支出手续完备、项目资料完整并归档及时等方面，本次绩效评价，灌云县人才项目程序手续总体规范。该指标满分3分，存在个别支出不合理的情况，扣0.5分，得2.5分；

人才信息系统及人才考核报告制度完善性指标用以反映和考核基础信息对人才管理工作的支撑情况。截至绩效评价日，灌云县组织部基础信息尚有不足，该指标2分，扣0.5分，得1.5分。

## （三）项目产出

项目产出主要从人才项目年度产出目标完成情况和项目实施质量两个维度评价。该指标满分31分，扣6.5分，得分为24.5分。其中：

1. 人才数量：评价人才项目产出目标完成情况，包括人才引进目标完成情况、举办各类人才活动/人才大赛/人才培训目标完成情况、选拔培育人才目标完成情况、人才平台载体建设项目完成情况、其他人才产出目标完成情况五个评价指标。

人才引进目标任务完成率：该指标除省双创人才上报省人才办未获批外，人才年度计划基本完成。该指标满分6分，扣1分，得5分。

举办各类人才活动/人才大赛/人才培训目标任务完成率：2019年度设置目标包括：举办灌云人才集市、科技鹊桥会等人才招引活动、举办创业大赛、举办专题培训班、举办行业技能培训、讲座、轮胎等活动，除举办专题培训班5场和举办创业讲堂100场两个目标未完成外，其余指标均按时完成。指标满分3分，扣1分，得2分。

选拔培育人才目标任务完成率：2019年共设置6个目标包括：选拔出“县级专业技术拔尖人才”20名、选拔出“精英人才131工程”培养对象33名、培育创业典型30例、培训创业人才1000名、申报省“双创人才”≥2名、申报市“双创人才”≥2名。指标满分3分，得3分。

人才平台载体建设项目任务完成率：评价2019年度人才平台载体建设完成情况。年初设定6个目标：创建乡土人才创业示范基地100家、创建乡土人才技艺传承基地10家、创建乡土人才大师工作室5家、建立“灌才高效联络站”10家、建立“返乡创业人才乡情驿站”10家、申报市级以上载体平台≥2家。该指标满分6分，得6分。

其他人才目标完成率：包括发放灌云通金银卡智能卡≥1500张、组织高层次人才体检≥800人次、组织高精尖人才休假疗养1次、举办交友、联谊活动10场、慰问人才10名等5个目标。实际完成发放灌云通金银卡智能卡,组织高层次人才体检目标未完成，指标满分3分，得1.5分。

2. 项目实施质量：项目实施质量主要从补贴/奖励对象条件符合率、人才储备增长率2个维度进行评价。指标满分5分，得4分。其中：

人才政策有效执行率评价人才项目政策有效执行情况，包括：领军人才、大学生创业项目，院士工作站项目，海外人才项目等。按照现场检查和资料审核情况，人才项目正常运营水平良好，个别人才支持项目因化工整治未正常经营，满分5分，扣1分，得4分。

3.项目时效指标（满分5分得3分）：租购房补贴250万元未实际发放，统计发放率31.01%。该指标满分5分，扣2分，得3分。其中：

人才补贴/奖励发放到位率主要评价人才项目政府津贴、补贴、奖励资金发放是否发放到位，用以反映和考核人才资金的规范运行情况。根据灌云县组织部提供资料，人才引进津贴、租购房补贴250万元未实际发放，统计发放率31.01%，该指标满分5分，扣2分，得3分。

## （四）项目效果

项目效果是项目实施以后给灌云县经济社会发展带来的影响。主要从经济效益、社会效益、政策知晓率和社会满意度四个维度评价。一级指标满分值39分，该项目得分为34分。

1.经济效益

经济效益分为人才贡献率和人才经济效益增长达标率两个指标。满分11分，得10分。其中：

人才贡献率指标考察人才项目促进人才资本对经济增长的贡献率。灌云县人才贡献率2017年39.1%，2018年41.8%，2019年44.7%，三年逐年增长，2019年比2018年增长6.94%，人才贡献率指标满分5分，得5分；

人才经济效益增长达标率：评价人才项目实施后2019年度经济效益有增长，但个别项目因化工整治未有效实施，该指标满分6分，扣1分，得5分。

2. 社会效益

社会效益主要从人才结构改善率和人才储备增长率、引进人才示范带动作用、人才保持率4个指标进行分析。满分15分，得13分。其中：

人才储备增长率:评价人才项目实施后人才保有量增加情况。根据灌云县组织部提供数据，灌云县人才储备逐年增长，2019年比2018年增长9.47%，该指标满分5分，得5分。

|  | 2017-2019年灌云县人才储备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才储备 |  | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 博士学历 |  | 人 | 16 | 20 | 22 |
| 硕士学历 |  | 人 | 331 | 381 | 421 |
| 本科学历 |  | 人 | 11800 | 13100 | 14300 |
| 大专学历 |  | 人 | 13100 | 14400 | 15800 |
| 合计 |  |  | 25247 | 27901 | 30543 |

人才结构改善率主要评价万人人口人才占比增长情况，灌云县每万人人才占比2017年9.57%，2018年10.51%，2019年11.9%，人才结构逐年改善，人才结构改善率2019年比2018年增长13.22%，人才结构改善率得分为满分2分。

人才入职保持率指标评价引进人才就业入职保持情况，2019年引进人才1818人，2019年约250位人才流失至苏南等地。该指标满分5分，扣2分，得分3分。

引进人才带动作用：从北京引进一位医学院士，建立柔性院士工作站，该院士引进后带动县人民医院12名医生赴院士身边研习，有效培养了本土医学人才。2019年县人民医院由二级院评为三级医院，从大内科中新设胆胰科，形成灌云特色专科，并建立了专家会诊中心。该项目满分3分，得3分。

3. 政策知晓率

政策知晓率主要考核社会公众对人才政策知晓率指标，通过发放调查问卷统计社会公众对政策的知晓率为83.35%，该指标满分3分，扣0.5分，得2.5分。

4. 社会满意度

社会满意度包括人才满意度、用人单位满意度、社会公众满意度3个指标。满分10分，得8.5分。

通过调查问卷统计，人才满意度100%，得满分3分。用人单位满意度87.5%，低于90%，认为人才资金少，企业留人才难。该指标分值4分，扣1分，得3分。社会公众满意度86.24%，低于90%，指标分值3分，扣0.5分，得2.5分。

# 五、评价结论

通过调研、资料查阅、实地考察、问卷调查等方法，以及对材料审核和现场核查评价结果，综合评定2019年灌云县人才政策项目绩效得分为83分， 绩效等级为“ 良”。扣分的原因主要人才项目目标精细化不足，预算未考虑上年结余结转，人才项目引培突出不足；当年引入人才有流失的情况，少数人才项目未正常运营及个别支出不规范等情况。

评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重% | 10 | 20 | 31 | 39 | 100 |
| 得分 | 8.5 | 16 | 24.5 | 34 | 83 |
| 得分率 | 85% | 80% | 79.03% | 87.18% | 83% |

注：各指标得分情况详见绩效指标附表。

# 六、主要绩效及经验做法

## （一）主要经验和做法

1.优化创新创业环境

2019年，灌云县人才工作以省“五坚持五提升”工作体系为统揽，深化人才发展体制机制改革，优化创新创业环境，聚焦提升人才政策知晓度、人才引育精准度、人才服务满意度、人才工作知名度，上下联动，内外结合，为“高质发展、后发先至”凝聚人才引领与创新推动的强大力量，相关工作相继被《新华日报》等主流媒体宣传报道。

2.职能部门各司其职、密切配合

灌云县成立人才工作领导小组，设立人才工作领导小组办公室。按照统一领导、分类管理的原则，科学划分人才工作领导小组各成员单位在人才工作中的职责，统筹抓好人才队伍建设。县委组织部重点抓总体规划制定、重要政策统筹、创新工作策划、重要人才开发、重大典型宣传等工作；县人社局负责招引人才、制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作；县科技局负责重大载体建设、重大人才项目申报、知识产权保护、科技成果转化、产学研合作等工作。

## （二）主要成效

1.促进人才结构改善

灌云县政府人才政策有效促进人才项目实施，2019年计划引进高层次人才50名，实际引进78名，超过设定的指标；计划申报省双创人才申报对象4人，实际申报对象6人。引进大专及以上学历人才1800名，实际完成引进大专以上学历人才1818名；计划引进高层次创业人才6名，实际引进高层次创业人才36名。通过人才引进，有效改善了全县人才结构，按全县户籍人口103万人计算，每万人人才比由2017年的2.47，提升至2019年2.96，人才结构改善率2019年比2017年增长20.04%。

2. 促进人才储备增长

财政支持人才政策实施后，人才保有量稳步增加。根据灌云县组织部提供数据，灌云县人才储备逐年增长，2019年人才储备达30543人，比2018年27901人增长9.47%，其中硕士研究生增长率达10.5%。表明财政补助政策，对提升县人才储备有十分重要的作用。

| 2017-2019年人才储备增长情况表 单位：人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才储备 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长% |
| 博士学历 | 16 | 20 | 22 | 10 |
| 硕士学历 | 331 | 381 | 421 | 10.5 |
| 本科学历 | 11800 | 13100 | 14300 | 9.16 |
| 大专学历 | 13100 | 14400 | 15800 | 9.72 |
| 合计 | 25247 | 27901 | 30543 | 9.47 |

3.发挥引进人才带动作用

2019年从北京引进一位医学院士，并给予建立柔性院士工作站补助。该院士引进后带动县人民医院12名医生赴院士工作室研习，有效促进了本土医学人才的培养。2019年县人民医院由二级院评为三级医院，从大内科中新设胆胰科，形成灌云特色专科，并建立了专家会诊中心。

引进人才周冬冬，创办利民造纸，获评市双创人才，2019年产值2亿元；引进人才卓智勇，创办品品鲜公司，获评市双创人才，生产食用菌，2019年已形成产能，带动农民稳岗就业，社会经济效益明显。

4.厚实地方经济发展人才基础

组织人才引培活动。2019年度举办灌云人才集市、科技鹊桥会等人才招引活动20场、举办创业大赛2场、举办行业技能培训、讲座等活动50多场。

创建乡土人才示范基地。开展第十一批“县级专业技术拔尖人才”评选和131人才评选，分别评选出13名、72名，并予以表彰奖励。培育乡土人才创业典型，创建394家乡土人才创业示范基地，为地方经济发展厚实了人才基础。

# 七、存在的主要问题

2019年灌云县人才项目，有效促进了灌云县人才总量增长。但财政专项资金项目的实施全程中仍存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

## （一）人才专项资金使用率不高

财政专项资金是由本级财政安排、上级政府和有关部门拨入、以及经批准按规定渠道收取的具有指定用途、专款专用的财政资金。2019年灌云县人才项目财政专项资金1000万元，2018年度人才专项资金结转691.22万元，人才项目预算资金共1691.22万元，实际支出仅838.12万元，资金使用率49.56%，实际支出与资金预算差异较大。有250万元人才住房补贴未按规定及时发放。资金使用率不高，不符合《江苏省省级预算管理暂行办法》第六条相关规定。

## （二）少数项目支出不合规

灌云县2019年度少数人才资金使用不合规，在人才专项资金中报销的费用存在报销发票抬头与收款方不一致情况；少数报销凭证附件不够齐全；部分支出凭证发票无费用明细，例如2019年8月1日，报销人才专项资金5.77万元，其中：科技镇长团购电动车费用3.3万元等。

## （三）少数人才项目实施质量有待提高

灌云县人才项目政策到位，但仅从资金使用上就可以看出，人才项目工作开展还存在不足之处，2019年度人才引进津贴、租购房补贴预算资金250万元，实际未发放。县评选的省双创人才尽管上报，但未获批，表明引进人才质量有待进一步提高。支持某化工企业人才因化工整治，未能有效发挥作用。

## （四）引进人才有流失的情况

根据评价情况灌云县人才引进政策实施后，2019年引进大学生、硕士生1800多名，根据查核社保信息有250多人离职，流向苏南等地，影响了人才引培效果。

# 八、评价建议

## （一）强化人才资金管理，提升财政资金使用效率

1.完善专项资金管理措施

完善专项资金分配办法，一是按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》和《江苏省省级项目库管理办法（试行）》（苏财规〔2011〕30号）规定的专项资金分配原则，条件成熟的项目逐步推行项目库管理，将每年组织申报项目的时间提前到当年年初或上年第四季度，以提高专项资金分配时效性。二是基于现有年度预算额度，按照专项资金管理办法有关规定，合理设置专项资金项目分配方案，在专项资金存续期间的各个预算年度均衡进行分配，规范预算安排，提高专项资金预算编制的科学化和精细化水平。

2.完善专项资金绩效目标

建议进一步完善财政人才专项资金项目的绩效目标，既要关注项目立项和资金投入、项目管理和资金财务管理、又要注重项目产出质量和效果，专项资金项目实施效果和绩效水平，明确专项资金使用效果的考核标准，提高专项资金绩效水平。

3.加强专项资金项目过程管理

进一步落实好人才政策，加强人才专项资金管理，严格执行专项资金管理办法、专项资金财务管理制度等法律法规，对不符合专项资金支出要求的款项不予列支，确保人才专项资金使用合法合规；县组织部门应当落实好人才政策，对财政安排的人才住房补贴，应落实到位；强化人才项目监管，按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求，对专项资金项目进行全过程监督管理；各项目单位应妥善保管项目资料并及时归档，确保项目资料安全完整。

## （二）优化财政支持政策，进一步引进优秀人才

灌云县是苏北人才流入薄弱县，人才引进难、留不住的情况较为突出，建议进一步争取省级人才政策向苏北倾斜，争取省级人才资金向灌云转移。

在落实县委县政府人才政策方面，进一步提高人才引培质量，财政支持方向上进一步加大柔性人才引进和合作支持力度，鼓励引进灌云本土人才回乡投资兴业。建议将拔尖人才奖、高层次人才奖励等类似项目纳入人才专项，设立大人才专项；整合不同部门资金，便于人才专项资金统筹使用，规范管理，提高人才专项资金的使用效益。

## （三）着力产业培育，引培企业急需人才

灌云县是全球内衣制造重要的产业基地，新能源、高端制造高端化工、装备制造、新材料及制品、轻工纺织有良好的产业基础。建议灌云县人才政策围绕“十四五”产业规划，积极引培产业急需人才。将人才资金与产业引导资金、科技资金等专项资金整合使用，以项目为导向，利用土地、政府创投资本等条件，鼓励人才到灌云创业创新，鼓励企业与高校、科研院所产学研合作，以产业吸引人才，以产业培育人才，进一步促进灌云县经济高质量发展。

附：灌云县人才专项资金绩效评价表。

江苏润华会计师事务所有限公司

2020年11月30日