## 农村公路
灌云县2019年农村公路养护管理项目绩效评价指标表
指标 |  |  | 标准值 | 权重 | 指标内容 | 评分说明 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 依据充分 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每项达成得权重1/5分，否则扣除对应部分权重分。 | 1
|  | 立项程序规范性 | 程序规范 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每项达成得权重1/3分，否则扣除对应部分权重分。 | 1
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项达成得权重1/4分，否则扣除对应部分权重分。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每项达成得权重1/3分，否则扣除对应部分权重分。 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 编制科学 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项达成得权重1/4分，否则扣除对应部分权重分。 | 2
|  | 资金分配合理性 | 分配合理 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每项达成得权重1/2分，否则扣除对应部分权重分。 | 2
过程管理 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：截至2020年5月30日落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。得分=权重*资金到位率 | 2
|  | 预算执行率 | 100% | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：截至2020年5月30日项目实际拨付的资金。得分=权重*预算执行率 | 2
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项达成得权重1/4分，否则扣除对应部分权重分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1例扣0.5分，扣完为止。 | 3
|  | 财务制度健全性 | 健全 | 3 | 是否有明确的职责分工、财务管理和内控制度。 | 评价要点：①制定专项资金管理办法，建立专项资金具体管理制度得50%权重分；②包含专项资金管理职责、设立和调整、使用和执行、绩效管理和监督等相关内容，制度健全占50%权重分。 | 1.5
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③职责明确、机构建立、人员是否配置到位（管理人员、统计人员、技术人员）。每项达成得权重1/3分，否则扣除对应部分权重分。 | 3
|  | 制度执行有效性 | 执行有效 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目设计、合同、审核、验收等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每项达成得权重1/4分，否则扣除对应部分权重分。 | 3
|  | 政府采购合规性 | 手续规范 | 2 | 养护工程、监理等招投标是否规范执行，用以反映和考核业务单位政府采购制度手续的规范和制度的健全。 | 评价要点：①按照政府采购相关规定进行采购，采购流程符合规范；②签订有合同，合同金额与中标金额一致；③相关采购文件（包括招标文件、投标文件、评审意见、中标通知书、合同等）齐全，归档完备。以上三项分别占40%、30%、30%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。对应得分率为各乡镇平均得分率。按照乡镇项目数量的30%进行抽检（抽检数量不少于3个，不足3个则全面检查）。 | 2
|  | 养护巡查台账规范性 | 规范 | 2 | 养护巡查台账填写真实性、规范性，用以考察台账资料规范，及时装订归档，数据统计准确及时情况。 | 评价要点：①养护工程台账填写真实、有效、规范；②报送统计数据准确、及时；③月度、季度辖区内农路管理养护台账装订归档；④按时上报月度农路维修统计报表。每项达成得权重1/4分，否则扣除对应部分权重分。 | 0
项目产出 | 产出数量 | 县道养护完成率 | 100% | 5 | 考察2019年度农村公路县道养护项目是否按计划公里数完成。完成率=实际完成养护公里数/计划养护公里数*100% | 农村公路县道养护完成率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止 | 5
|  | 乡道养护完成率 | 100% | 5 | 考察2019年度农村公路乡道养护项目是否按计划公里数完成。完成率=实际完成养护公里数/计划养护公里数*100% | 农村公路乡道养护完成率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 5
|  | 村道养护完成率 | 100% | 5 | 考察2019年度农村公路村道养护项目是否按计划公里数完成。完成率=实际完成养护公里数/计划养护公里数*100% | 农村公路村道养护完成率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 5
| 产出质量 | 小修处理达标率 | 100% | 3 | 考察2019年度农村公路维修项目的质量情况。达标率=维修项目处理达标数/维修项目总数*100% | 公路维修项目质量达标率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。同时综合考量，缺少验收报告扣除60%权重分。 | 3
|  | 县道养护达标率 | 100% | 3 | 考察2019年度农村公路养护的质量情况。达标率=抽查路段达标数/抽查路段总数*100% | 农村公路养护质量达标率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。同时综合考量，缺少验收报告扣除60%权重分。 | 2.4
|  | 乡道养护达标率 | 100% | 3 | 考察2019年度农村公路养护的质量情况。达标率=抽查路段达标数/抽查路段总数*100% | 农村公路养护质量达标率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。同时综合考量，缺少验收报告扣除60%权重分。 | 2.4
|  | 村道养护达标率 | 100% | 3 | 考察2019年度农村公路养护的质量情况。达标率=抽查路段达标数/抽查路段总数*100% | 农村公路养护质量达标率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。同时综合考量，缺少验收报告扣除60%权重分。 | 2.4
| 产出时效 | 小修处理及时率 | 100% | 3 | 考察2019年农村公路养护小修项目维修完工的及时性。小修完工及时率=维修完工及时数/小修项目总数*100% | 农村公路养护维修项目完工及时率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 1.8
项目效果 | 社会效益 | 养路员工在岗率 | 100% | 4 | 考察农村公路养护项目公路保养员工的在岗情况。员工在岗率=项目抽查路段员工在岗数/抽查路段员工应在岗数*100% | 公路保养员工在岗率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 2.8
|  | 农路养护覆盖率 | 100% | 4 | 考察2019年度农村公路养护的覆盖情况。覆盖率=公路养护里程数/全市农村公路总里程数*100% | 农村公路养护覆盖率达100%，得该指标100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止 | 4
|  | 交通事故降低率 | 降低 | 4 | 年交通事故降低率得分率：交能事故数量与前年比降低。 | 灌云县2019年交通事故数≤前2年平均值得满分，每超出1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 4
|  | 危桥危路降低率 | 降低 | 4 | 考察通过养护后，增加农村公路路、桥使用寿命，减少农村公路危桥危路出现情况。 | 公路安全环境提升情况，按综合评分标准可分为安全、一般、不安全三挡，按照安全、一般、不安全三级进行评分，分别得100%、50%和0%权重分。 | 3.12
| 环境效益 | 农路养护效果 | 干净 | 4 | 考察农村公路路面干净整洁、路肩培土到位、边坡稳定、排水设施通畅、桥梁涵洞无杂物 | 根据现场调查，按综合评分标准可分为干净整洁、较显著、一般、不干净四挡，按照显著、较显著、一般和不显著四级进行评分，分别得100%、80%、60%和0%权重分 | 3.4
|  | 农路运行环境提升情况 | 提升 | 4 | 考察农村公路养护项目实施后公路运行环境提升情况。 | 公路运行环境提升情况，按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四挡，按照显著、较显著、一般和不显著四级进行评分，分别得100%、80%、60%和0%权重分 | 3.65
| 可持续影响 | 养护考核机制健全性 | 健全 | 6 | 考察农村公路养护工作的长效管理机制建设，促进农路持续发挥效益。 | ①明确管理责任主体及其职责；②明确养护责任主体及其职责；③明确监督责任主体及其职责；④建有健全运营管理考核机制。符合相应条款得分，根据实施效果酌情打分，否则不得分。 | 4.8
| 满意度 | 居民满意度 | 85% | 10 | 考察农路建设农村居民、相关受益群体等对农村公路养护情况的满意度。 | 达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除1分，扣完为止。 | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 89.27

## 资金表
基表1 资金情况表
项目 | 行次 | 内容
一、资金到位和财务管理 | 1
1.项目资金到位数（万元） | 2 | 1064
2.资金到位时间 | 3 | 年初
3.项目实际支出金额(万元) | 4 | 1064
4.项目资金专款专用金额 | 5 | 1064
5.项目财务管理规范性 | 6
（1）项目资金专项核算管理的制度体系和规范操作规程是否健全（是/否） | 7 | 是
（2）项目资金管理是否存在违纪违规情况（财务审计是否合规）（是/否） | 8 | 否
（3）项目实施情况报告是否按要求及时、真实、准确、完整报送（是/否） | 9 | 是
（4）项目是否专账核算（是/否） | 10 | 是
（5）专账核算科目 | 11 | 公路养护补助经费
6.项目实际投资总额 | 12 | 1064
二、项目资金明细（万元） | 13
付伊山镇1-6月份养护经费 | 14 | 10.9275
付侍庄街道1-6月份养护经费 | 15 | 6.8943
付圩丰镇1-6月份养护经费 | 16 | 11.415
付图河镇1-6月份养护经费 | 17 | 9.8225
付小伊乡1-6月份养护经费 | 18 | 6.9108
付东王集乡1-6月份养护经费 | 19 | 10.973
付南岗乡1-6月份养护经费 | 20 | 18.4145
付四队乡1-6月份养护经费 | 21 | 14.3888
付同兴镇1-6月份养护经费 | 22 | 13.32
付下车镇1-6月份养护经费 | 23 | 15.9273
付龙苴镇1-6月份养护经费 | 24 | 13.638
付杨集镇1-6月份养护经费 | 25 | 17.3485
付江苏泰铭交通工程有限公司养护经费 | 26 | 174.2285
付连云港畅安公路养护工程有限公司养护经费 | 27 | 285.3045
付连云港畅安公路养护工程有限公司养护经费 | 28 | 3.568
付连云港畅安公路养护工程有限公司养护经费 | 29 | 70
付连云港畅安公路养护工程有限公司养护经费 | 30 | 90
付伊山镇7-12月份养护经费 | 31 | 15.855
付侍庄街道7-12月份养护经费 | 32 | 10.9886
付圩丰镇7-12月份养护经费 | 33 | 15.43
付图河镇7-12月份养护经费 | 34 | 14.645
付小伊乡7-12月份养护经费 | 35 | 10.8216
付东王集乡7-12月份养护经费 | 36 | 16.146
付南岗乡7-12月份养护经费 | 37 | 26.629
付四队乡7-12月份养护经费 | 38 | 20.7776
付同兴镇7-12月份养护经费 | 39 | 16.24
付下车镇7-12月份养护经费 | 40 | 22.0546
付龙苴镇7-12月份养护经费 | 41 | 18.276
付杨集镇7-12月份养护经费 | 42 | 22.297
付燕尾镇7-12月份养护经费 | 43 | 1.0396
付连云港华路交通设施工程有限公司限高架安装费 | 44 | 3.7022
付连云港华路交通设施工程有限公司限高架维修费 | 45 | 1.0982
付江苏东交智控科技集团股份有限公司桥梁检测费 | 46 | 48.6975
付连云港畅安公路养护工程有限公司养护经费 | 47 | 25.7109
付连云港畅安公路养护工程有限公司养护经费 | 48 | 0.50973
注：行数不够可自行添加。

## 管理表
基表2 管理情况表
一、项目立项审批 | 单位 | 内容 | 备注
1.是否有申报书及预算批复 | 是/否 |  | 绩效目标申报表
2.是否有工程计划 | 是/否
3.农路办是否下达月度计划 | 是/否
二、管理制度情况
1.是否制定项目管理办法 | 是/否
2.是否制定监督考核办法 | 是/否
3.是否制定爱路护路的乡归民约或村规民约 | 是/否
4.制度执行是否有效 | 是/否
三、项目实施情况
1.项目合同份数 | 份
2.通过招标或政府采购确定的合同份数 | 份
3.合同签订内容是否执行到位 | 是/否
4.是否根据合同进行付款 | 是/否
5.项目完成时间
四、项目变更情况
1.项目变更调整次(项）数 | 次
2.项目变更调整涉及金额（万元） | 万元
3.变更审批手续是否规范 | 是/否
五、项目验收情况
1.项目是否已完成 | 是/否
2.项目是否已完成验收 | 是/否
3.项目验收程序是否规范 | 是/否
4.项目财务决算是否完成 | 是/否
5.项目决算金额 | 万元
六、项目档案管理情况
1.档案制度是否规范 | 是/否
2.档案归档是否及时 | 是/否
3.档案归档是否完整 | 是/否
七、项目组织机构及内控制度
1.项目组织机构是否健全 | 是/否
2.各街道是否成立建设管理工作组织机构 | 是/否
3.项目内控制度是否健全 | 是/否
4.项目组织机构人员是否到位 | 是/否
5.街道管理工作组织机构配备人数 | 是/否
6.项目组织机构制度执行是否到位 | 是/否
7.项目内控制度执行是否到位 | 是/否

## 项目表
基表3 项目情况表
序号 | 项目 | 计量单位 | 内容 | 备注
1 | 县道数量
（1） | 计划数量
（2） | 实际数量
2 | 乡道数量
（1） | 计划数量
（2） | 实际数量
3 | 村道数量
（1） | 计划数量
（2） | 实际数量
3 | 质量道情况
（1） | 过程质量检测情况
（2） | 自身季度评定情况
（3） | 省级背靠背季度检查情况
（4） | 年度综合评定情况
4 | 县道优良比率
5 | 乡道优良比率
6 | 路面技术指数情况
（1） | 2017年度路面技术指数
（2） | 2016年度路面技术指数
7 | 乡道绿化率
8 | 路域环境情况
（1） | 是否存在摆摊设点、违章搭建等涉路违法行为 | 是/否
（2） | 是否实现路田分家、路宅分家 | 是/否
9 | 宣传爱路护路手段 | 文字描述
10 | 镇村道路计划数
镇村道路完成数
11 | 镇村道路建设项目验收数
镇村道路建设项目验收合格数
12 | 道路建设项目数
已经及时完成的道路建设项目数
13 | 桥梁改造计划数
桥梁改造实际完成率
14 | 桥梁建设项目验收数
桥梁建设项目验收合格数
15 | 桥梁建设计划项目数
已经及时完成的桥梁建设项目数
16 | 防护措施建设数
防护措施建设达标数
17 | 防护工程计划完成项目数
已经及时完成的防护工程项目数
18 | 2019年各区县镇村不同技术等级公路、不同新建、改建平均单价（万元/公里）
19 | 2019年各区县镇村各类同桥梁建设平均单价（万元/公里）
20 | 开通公交的行政村数量（截至2019年末）
行政村总数（截至2019年末）
21 | 截至年底等级公路程度
截至年末农村公路总长度
22 | 2019年交通事故数
2018年交通事故数
23 | 镇村道路建设完好率

## 满意度汇总
本次共调查样本100个，其中访客10个，村民62个，村干部6个，养护人员22个，符合抽样比例要求。
在100份受调查对象的有效样本中，调查对象是访客的占比为10.00%；调查对象是村民的占比为62.00%；调查对象是村干部的占比6.00%；调查对象养路员工的占比22.00%。可以看出，调查对象主要以村民为主。
1.您认为目前的公路能否满足您日常周边出行 | 比例
1、是 | 92%
2、否 | 8%
2.您认为目前公路的养护后道路是否干净整洁？
1、是 | 88%
2、否 | 12%
3.目前公路的养护后是否有效降低危桥危路情况？
1、有效降低 | 73%
2、一般 | 7%
2、没有影响 | 20%
4.桥梁养护后是否能满足正常车辆通行？
1、是 | 96%
2、否 | 4%
5.您认为公路养护后，选择公路交通方式出行是否安全，降低事故率？
1、安全 | 85%
2、一般 | 14%
3、不安全 | 1%
6.您认为公路养护后，公路两边的绿化效果如何？
1、满意 | 72%
2、一般 | 20%
3、不满意 | 8%
7.您认为公路养护后，对于农村公路运行环境是否有所提升或影响？
1、效果显著 | 75%
2、有所提升 | 12%
3、一般 | 11%
4、没有影响 | 2%
8.公路沿线设施是否进行有效管护、及时维修？
1、是 | 66%
2、否 | 33%
9.公路标牌是否清晰？
1、是 | 100%
2、否 | 0%
10.公路标牌是否更换及时？
1、是 | 86%
2、否 | 14%
11.目前公路的安保设施是否完善？
1、是 | 95%
2、否 | 5%
12.道路养护人员是否能在规定时间内将道路养护完成？
1、是 | 83%
2、否 | 17%
13.道路养护人员工资发放是否及时？
1、是 | 100%
2、否 | 0%
14.您对公路养护工作的总体满意度如何？
1、满意 | 80%
2、基本满意 | 13%
3、不满意 | 7%
调查显示：93%的被调查对象对农路养护效果表示“非常满意”和“基本满意”，满意率在 90%以上，说明灌云县农路养护工作有所成效。