灌云县2019年度黑臭河道整治

（树云中沟段）项目绩效评价报告

苏润绩【2021】J0020号

绩效评价机构：江苏润华会计师事务所有限公司

地        址：南京市长江路99号长江贸易大楼19楼

法 定 代表人：马茂明          邮编：210005

电        话：025-84798969    传真：025-84798915

网        址：http://www.rhcpa.cn

目  录

一、项目基本情况	2

（一）项目背景	2

（二）项目实施内容	3

（三）项目资金投入及使用情况	4

（四）项目绩效目标	5

二、项目组织实施情况	6

（一）项目组织情况	6

（二）利益相关方	7

（三）项目管理情况	7

三、评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	8

（三）绩效评价工作过程	9

四、评价指标分析	10

（一）项目决策	10

（二）项目管理	11

（三）项目产出及效益	14

五、评价结论	18

六、经验及成效	19

（一）用好政府债券  保障改善民生	19

（二）加强组织领导	19

（三）树云中沟河道水体质量得到明显改善	20

七、存在的问题	20

（一） 专项资金分配不合理	20

（二）专项资金会计核算不规范	21

（三）项目后续养护不到位	21

（四）项目设计方案调整变更手续不完善	21

（五）项目长效管理机制不健全	21

八、整改建议	22

（一）有效落实河道长效管理机制	22

（二）建立健全“建管分离”良性运作机制	22

（三）加强河道环境保护宣传	22

（四）完善专项资金管理制度	23

（五）规范会计核算，提高专项资金财务管理水平	23

江苏润华会计师事务所有限公司

Jiangsu RunHua Certified Public Accountants Co.,Ltd

灌云县2019年度黑臭河道整治（树云中沟段）

项目绩效评价报告

苏润绩【2020】J0020号

为客观评价灌云县2019年度黑臭河道整治（树云中沟段）项目绩效完成情况，提高财政资金使用效果，依据《灌云县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（灌财绩〔2020〕14号）要求，我所接受灌云县财政局委托，按照《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规[2010]36号）、《国务院关于引发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、住房城乡建设部、环保部《城市黑臭水体整治工作指南》建城[2015]130号、《江苏省城市黑臭水体整治行动方案》苏政发[2016]44号、《连云港“两减六治三提升”专项行动行动方案》（连发[2017]4号)、《关于印发<灌云县黑臭水体整治实施方案>的通知》（灌政办[2018]106号）及灌云县有关黑臭河治理规划、方案等有关规定成立了项目绩效评价小组，对灌云县2019年度黑臭河道整治(树云中沟段)项目（以下简称“树云中沟黑臭河整治”项目）实施绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

2015年在国家将水环境保护作为生态文明建设的重要内容的大背景下，针对水污染防治工作面临的严峻形势，环境保护部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、卫生计生委、海洋局等部门，共同编制了《水污染防治行动计划》（即“水十条”）， 提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标。为了贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号文）要求，打好水污染防治攻坚战，实现全市域消除黑臭水体，改善城市河道水质，切实提升城乡水环境质量，按照《连云港“两减六治三提升”专项行动方案》（连发[2017]4号)相关要求，灌云县政府以黑臭河道整治为重点。贯彻落实海绵城市建设理念，控源截污，建管并重，快速推动水环境综合整治，整治范围包括小鸭河西起叮当河，东至盐河，全长约5.7公里的控源截污工程，疏浚清淤工程，生态修复工程，护坡改造工程及绿化工程；树云中沟南起三里河，北至山前河，总长约2.4公里的控源截污工程，疏浚清淤工程，生态修复工程及绿化补植工程；山前河西起叮当河，东至盐河，总长约6.6公里的控源截污工程，疏浚清淤工程，生态修复工程，护坡改造工程及绿化补植工程；三里河西起叮当河，东至盐河，总长约6.0公里控源截污工程，疏浚清淤工程，生态修复工程，护坡改造工程及绿化补植工程；东门河城区段西起盐河，东至化肥厂，总长约1.1公里的控源截污工程，生态修复工程，及绿化补植工程，总长度约21.8公里。项目总投资约3.3亿元。本次绩效评价范围仅涉及树云中沟黑臭河道整治工程。

（二）项目实施内容

树云中沟位于灌云县伊山镇，南起三里河，北至山前河，与小鸭河相交，全长2.4公里，断面宽度约6-10米，沿线共有桥梁18座。2018年7月27日，灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟段）采用EPC工程总承包的模式进行公开招标，最终确定江苏省交通工程集团有限公司为项目中标人，中标价格为2890.03万元。2019年度树云中沟黑臭河道整治项目建设内容包括树云中沟总长约2.4公里的控源截污工程，疏浚清淤工程，生态修复工程、绿化补植工程及河岸景观工程。项目主要实施内容如下：

| 项目名称 | 建设数量 |
| --- | --- |
| 一、控源截污工程 |  |
| 截污井 | 27座 |
| 截留管道 | 2375m |
| 填方 | 12117m³ |
| 挖方 | 10820m³ |
| 路面拆除修复 | 6460m² |
| 二、疏浚清淤 |  |
| 水力清淤量 | 15860m³ |
| 三、生态修复 |  |
| 水生动物增殖放流 | 2吨 |
| 微生物菌群构建 | 10000m² |
| 生态浮岛 | 1800m² |
| 纳米增氧曝气机 | 30台 |
| 四、泵站工程 |  |
| 泵站 | 2座 |
| 五、绿化工程 |  |
| 景观绿化 | 13750m² |
| 土方凭证 | 24000m² |
| 道路 | 3800m² |
| 硬质广场 | 1650.8m² |
| 景观桥 | 7座 |
| 景观廊架 | 3座 |
| 景观小品 | 1项 |

（三）项目资金投入及使用情况

1、资金预算情况

根据《灌云县2019年县级预算调整方案》，当年调增节能环保支出5000万元（新增一般债券用于县城市黑臭水体整治），灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟河段）项目无单独的专项预算，项目经费在县城市黑臭水体整治专项中列支。依据《灌云县住房和城乡建设局关于对“灌云县城市黑臭水体整治工程项目”采用EPC招标模式的申请》中灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟段）项目施工预算资金3000万元。

2、资金使用情况

截止绩效评价日，灌云县城市黑臭水体整治工程2019年度专项资金5000万元已全部拨入灌云县住房和城乡建设局。2018年7月27日，灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟段）采用EPC工程总承包的模式进行公开招标，最终确定江苏省交通工程集团有限公司为项目中标人，中标价格为2890.03万元，工程完工送审价为3547.36万元，审定价为2990.04万元。截止2020年9月，累计支付江苏省交通工程集团有限公司2900.67万元，未支付工程款89.71万元。项目资金支出明细情况如下：

|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付款时间 | 工程款 | 监理费 | 审计费 | 水质检测费 | 树苗补偿 | 合计 |
| 2018.12 | 289.00 |  |  |  |  | 289.00 |
| 2019.01 | 360.00 |  |  |  |  | 360.00 |
| 2019.03 | 380.02 |  |  |  |  | 380.02 |
| 2019.05 | 470.65 |  |  |  |  | 470.65 |
| 2019.08 | 234.35 |  |  |  |  | 234.35 |
| 2019.09 |  |  | 20.14 | 0.58 |  | 20.72 |
| 2019.11 |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 2019.12 | 289.00 |  |  | 0.50 |  | 289.50 |
| 2020.01 | 433.48 | 15.12 |  |  |  | 448.60 |
| 2020.03 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 |
| 2020.06 | 367.36 | 4.284 |  |  |  | 371.644 |
| 2020.07 |  | 4.28 | 26.75 |  |  | 31.03 |
| 2020.09 | 76.81 |  |  |  |  | 76.81 |
| 合计 | 2,900.67 | 24.444 | 46.89 | 1.43 | 10.00 | 2982.674 |

（四）项目绩效目标

1、项目总体目标

河道水体质量得到明显改善，消除黑臭水体，疏通河道水系，引进活水，生态修复。河道消除黑臭，水体无异味、水质大幅度提升，建立长效管理机制，实现“河净、水清、岸绿、水活”，城市河滨空间绿化美化、人居环境明显改善、公众满意度显著提高

2、年度绩效目标

（1）投入与管理目标：预算资金足额到位、政府采购合规、设备巡检情况完善、招投标情况规范、跟踪审计情况规范、监理情况规范、固定资产管理情况规范。

（2）产出目标：水力清淤量15860立方米，新建截留井量27座、新建景观廊架3座、新建泵站2座、生态浮岛面积1800平方米、微生物菌群构建10000平方米、景观绿化面积13750平方米、HDPE管道2375米、水生动物放养量2吨、新增纳米增氧曝气机30台、工程合规率100%、淤泥规范处置率100%、竣工验收合格率100%、工程计划施工及时性100%。

（3）效果目标：公众满意度≥90%、提供就业岗位≥50个、节能效益达标、水环境治理达标率100%。

（4）影响力目标：长效管理制度健全、项目责任制度健全、人力资源结构合理。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

预算单位：灌云县住房和城乡建设局

建设单位：灌云县住房和城乡建设局

审批单位：灌云县发展和改革委员会  灌云县财政局

拨款单位：灌云县财政局

施工单位：江苏省交通工程集团有限公司

测绘单位：江苏省交通工程集团有限公司

招标代理单位：建业恒安工程管理股份有限公司

设计单位：苏交科集团股份有限公司

勘察单位：江苏省交通工程集团有限公司

检测单位：灌云县自来水水质检测中心

监理单位：连云港华连建设工程监理有限公司

审计单位：江苏信德工程管理咨询有限公司

（二）利益相关方

建设单位、施工单位、社会公众等。

（三）项目管理情况

灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟段）由灌云县住房和城乡建设局负责建设。2018年4月23日，灌云县发展和改革委员会对县城市黑臭水体整治工程可行性研究报告进行了批复。项目代码：2018-320723-77-01-521206。项目总投资3.3亿元。根据《关于灌云县城市黑臭水体整治工程可行性研究报告的批复》，项目设计、勘察、监理、施工全部执行招投标程序。

灌云县住房和城乡建设局采用EPC工程总承包的模式进行公开招标、组织评委对投标方案评审，确定项目总承包单位江苏省交通工程集团有限公司，项目监理单位为连云港华连建设工程监理有限公司。县房建局对施工项目的安全、质量、进度、成本等都纳入管理，项目招投标材料、审计、竣工验收材料齐备。截止2019年底，县城市黑臭水体整治（树云中沟段）工作已全部完工并验收完成，2020年4月10日，由江苏信德工程管理咨询有限公司出具竣工结算审核报告。县住建局对黑臭河整治工程项目支出未进行单独核算，住建局经建科室根据工程进度、工程监理审批意见提出资金支付申请，经审批审核后由财务处审拨付资金至施工单位。

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过引入第三方开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查灌云县2019年度树云中沟黑臭河道整治项目的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价遵循分级负责、科学规范、公正公开、绩效相关、权责一致的原则。参照相关行业规范标准以及经过批准的可研报告、项目实施方案、初步设计方案确定的建设任务、质量标准及预期应实现的经济、社会、生态效益指标，按照统一尺度、量化打分的原则确定。

评价实行百分制，即绩效总分设定为满分100分。设置了项目决策、项目管理、项目产出及效益、债务管理四大类一级指标，下设10个二级指标，根据二级指标又具体细化出了33个三级指标。根据绩效评价指标将绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四个等级；大于或等于90分的为优；80分（含）-90分的为良；60分（含）-80分的为中；小于60分的为差。

本次绩效评价实行自评和他评相结合的方式，采取目标比较法，公众评判法（公众问卷），调查法包括抽样调查、现场调查和问卷调查，抽样调查是从评价对象的全部项目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查是通过现场检查、测量和检验等方法，对工程质量项目效益等进行复核性评价；问卷调查是针对项目区利益相关方有关的事项，采取问卷调查，对调查结果进行统计、分析和评定。通过对项目评价指标进行量化测评，比较项目的实际效果和预定目标，从而分析出绩效目标的完成情况，确定项目的绩效评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

2019年8月26日项目评价工作进场会，并制订工作方案，对照《江苏省城市黑臭水体整治考核评价暂行办法》，确定需要收集的2019年度县黑臭河整治项目相关的资料与数据。明确评价项目实施的主要政策依据和绩效评价的目标、任务和工作量；研发绩效评价指标体系和基础数据采集表，设计满意率调查问卷，拟定绩效评价实施方案，组织评价专业人员。

2、组织实施

2019年9月对县住房和城乡建设局进行项目了解，查看项目资料，包括可行性研究报告、招投标资料、施工合同、项目验收资料、项目后期管护资料等，了解项目管理过程并进行评价。并深入现场核查，了解项目河道全面查看项目建设和现场管护情况，随机抽查树云中沟河段项目实施情况。对树云中沟2.4公里河道进行全程实地调查、询问、采集基础数据，核实财务资料，发放相关问卷， 并对收集的资料进行汇总整理，统计满意度问卷调查。

3、分析评价

结合以上举措掌握评测实际情况，实事求是填报绩效评价评分表，根据评分表，结合现场建设实际，认真撰写绩效评价报告，向委托方汇报，根据委托方要求进行补充修改，最终形成绩效评价综合结论。

四、评价指标分析

2019年度灌云县树云中沟黑臭河整治项目财政支出绩效评价主要是对财政资金管理与使用情况及整个项目产生的绩效进行客观、公正的评价。具体的评价内容主要包括项目决策、项目管理、项目产出和效益、债务管理。

（一）项目决策

项目决策主要从项目立项、项目目标、预算编制三个维度进行评价，指标权重8分。根据项目实际情况，项目立项主要考察立项规范性指标，项目目标主要考察目标合理性和指标明确性两个指标，预算编制主要考察预算编制科学性、资金分配合理性两个指标。

立项规范性指标考察内容主要是立项流程是否完整，立项依据是否符合相关法规文件的要求。灌云县黑臭河整治项目符合《国务院关于引发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、住房城乡建设部、环保部《城市黑臭水体整治工作指南》建城[2015]130号等相关政策文件的要求，灌云县黑臭河整治项目可行性研究报告于2018年4月通过了灌云县发展和改革委员会的批复。经评价，项目立项依据充分，流程规范，该指标满分1分，得分1分。

目标合理性指标主要考察项目绩效目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度。灌云县黑臭水体整治（树云中沟段）项目“河道水体质量得到明显改善，消除黑臭水体，疏通河道水系，引进活水，生态修复。实现‘河净、水清、岸绿、水活’”的总体目标是合理的,能购满足灌云县黑臭河道整治（树云中沟段）的总体需求。该项指标满分2分，得分2分。

指标明确性则考察项目绩效目标可量化和可测量程度。灌云县黑臭河整治（树云中沟段）项目“投入与管理目标”、产出目标、效果目标和影响力目标有明确的可量化指标和可测量程度。该指标满分2分，得分2分。

预算编制科学性指标考察预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。由于未单独设立树云中沟黑臭河整治项目，且黑臭河整治项目预算额度与工程量不能匹配，该指标满分2分，得分1分。

资金分配合理性指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。因黑臭河整治项目未对各河道整治工程进行资金详细分配，该指标不得分。

（二）项目管理

项目管理主要从项目资金管理和项目业务管理两个维度对树云中沟黑臭河整治项目管理进行评价，指标权重25分。项目资金管理维度设置了“预算执行率”、“资金使用率”、“财务管理有效性”、“资金使用合规度”四个指标，项目业务管理维度设置了“项目管理制度健全性”、“项目管理制度执行有效性”、“项目后期维护情况”、“工程计划施工及时性”四个指标。

“资金使用率”： 依据《灌云县住房和城乡建设局关于对“灌云县城市黑臭水体整治工程项目”采用EPC招标模式的申请》中灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟段）项目施工预算资金3000万元。

由于灌云县住建局财务未对专项资金设置专账核算，未提供树云中沟黑臭整治项目支出明细账，评价组依据经建科室提供付款台账进行评价，2019年树云中沟黑臭整治项目总支出2982.674万元，资金使用率99.42%。该指标满分3分，得分3分。

“预算执行率”：2019年灌云县新增一般债券5000万元用于县城市黑臭水体整治项目，截止2019年12月31日，5000万元专项资金全部到账，项目资金拨付完成率100.00%。满分3分，得分3分。

“财务管理有效性”：财务报销手续健全，但县住建局财务未能对专项资金专账核算，关于黑臭河道治理专项资金仅参照一般财务制度标准执行，指标满分3分，得分2分。

“资金使用合规性”：根据县住建局提供的项目资金付款台账，并将之与财务原始凭证核对，每笔资金支出均有相关资金支付审批表、付款申请单、中标通知单、合同、工程计量报审表等，审批手续完整，符合预算批复用途，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，该指标满分3分，得分3分。

“项目管理制度健全性”：该项目依据黑臭河道工程批复以及《灌云县黑臭水体整治实施方案》进行招标、设计、施工，未出台具体针对项目管理部门职责、文件资料管理、质量管理、进度控制管理、工程成本控制管理、工地安全、文明施工管理、工程竣工验收及移交管理等文件规定，沿用国家部委出台的相关管理制度，未出台项目具体管理制度，项目管理制度健全有待加强。该指标存在一定偏差，满分4分，得分3分。

“项目管理制度执行有效性”：通过资料核查、实地核查等方式，县住建局作为项目单位，履行了其管理职责，但还存在项目计划调整变更手续不够规范的情况，指标满分4分，得分3分。

“项目后期维护情况”：该指标主要考察树云中沟黑臭河整治工程完工后项目后期维护、长效管理情况，从落实保洁人员、明确河长与职责、经费与机制、建立巡查监管制度等几个方面来进行评价。树云中沟黑臭整治工程完工后河道保洁由环卫部门负责，依据《关于调整伊山镇河长制河长人员的通知》（伊发[2020]74号文）文件规定，赵斌同志任伊山镇负总河长，负责树云中沟河道管护，截止绩效评价日，尚未落实树云中沟河道长效管理经费及制度。该指标满分5分，得分3分。

（三）项目产出及效益

项目产出及效益从项目产出、项目效果和社会影响力三个维度进行评价，指标权重63分。

- 项目产出

项目产出维度设置了“河道清淤”、“新建截留井量”、“新建泵站”、“HDPE管道”、“微生物菌群构建”“增设纳米增氧曝气机”、“新建景观小品”、“水生动物放养量”、“景观绿化面积”、“新建景观廊架”、“生态浮岛面积”等11个指标，指标值22分。

“河道清淤”：清淤量计划15860立方米，实际完成工程量16613.76立方米。满分2分，得分2分。

“新建截留井量”：新建截留井工程量计划27座，实际27座。，满分2分，得分2分。

“新建泵站”：新建泵站工程量计划2座，实际完成2座。满分2分，得分2分。

“HDPE管道”： HDPE管道工程量设计2375米，实际完成2375米。满分2分，得分2分。

“微生物菌群构建”：微生物菌群构建工程量设计10000平方米，实际完成10000平方米。满分2分，得分2分。

“增设纳米增氧曝气机”：计划增设纳米增氧曝气机工程量设计30台，实际完成8台。满分2分，得分0分。

“新建景观小品”： 计划新建景观小品工程量设计1项，实际完成1项。满分2分，得分2分。

“水生动物放养量”：水生动物放养量工程量设计2吨，实际完成2吨。满分2分，得分2分。

“景观绿化面积”：计划景观绿化面积工程量设计13750平方米，实际完成13750平方米。满分2分，得分2分。

“新建景观廊架”：新建景观廊架工程量设计为3座，实际完成3座。满分2分，得分2分。

“生态浮岛面积”：生态浮岛面积工程量设计为1800平方米，实际完成3700平方米。因此该指标无偏差，满分2分，得分2分。

- 项目效果

在项目效果维度设置了“竣工验收合规率”、 “河水观感质量”、 “水质检测达标率”、 “水况可持续保护”、“工程计划开竣工及时性”、“设备使用率”六个指标，指标值29分。

“竣工验收合格率”：依据竣工验收证书，县城市黑臭水体整治工程验收范围包括控源截污工程、疏浚清淤工程、泵站工程、生态修费工程、绿化补植、绿化景观工程、景观照明工程、道路铺装、生态景观设施、廊桥西侧新增工程，对工程质量评价：本工程符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，满足使用要求。工程验收合格，但绿化方面存在枯死苗木的问题，满分6分，得分5分。

“河水观感质量”：现场检查发现，树云中沟河道整治后，短期内不存在黑臭现象，但是仍有部分河段水面较为混浊，通过绩效调查问卷，也有居民反映水质不太好，故该指标存在一点偏差。指标满分6分，得分4分。

“水质检测达标率”：按照《城市黑臭水体整治工作指南》中关于城市黑臭水体污染程度分级标准：

特征指标（ 单位    五类水标准       检测结果

溶解氧（mg/L）        ≥2

化学需氧量（COD）     ≤40

氨氮（mg/L）          ≤2.0   0.30   0.11   0.15  0.34

PH值                  6-9   8.45   8.33   7.85  8.02

耗氧量（mg/L）          6       3.94   2.74   4.99  3.93

依据灌云县自来水水质检测中心检测报告，树云中沟水质达到五类水标准，该指标满分6分，得分6分。

“水况可持续保护”：现场评价发现，树云中沟部分河段河面有漂浮物，水质较混浊，通过调查问卷也有居民反映水质不太好，偶尔还有污水排入，水狂可持续保护指标有偏差，满分6分，得4分。

“工程计划开竣工及时性”：灌云县黑臭河道整治（树云中沟段）报建时间为2018年5月28日，依据总承包合同，设计计划开工日期：2018年9月1日，施工开竣工日期：2018年10月1日至2018年12月29日。依据《灌云县城市黑臭水体整治工程（树云中沟标段）EPC工程竣工结算审核报告》和竣工验收证书，项目2018年8月29日开工，2019年9月28日竣工，2020年4月10日出具项目竣工决算审核报告。该项目未按计划竣工，该指标满分2分，得1分。

“设备使用率”：该指标用于评价项目购买设备使用情况，现场考察8台纳米增氧曝气机仅有一台运转，设备使用率12.5%，经了解是因为沿岸居民噪音投诉，暂未使用。该指标满分3分，得1.5分。

（3）社会影响力

在社会影响力维度设置了“建设单位满意度”和“居民满意度”两个指标，指标值为12分。

“建设单位满意度” 本次满意度问卷针对树云中沟河道水质情况、河面整洁度、河水异臭度、长效保持状况、整治后水体整体满意度等内容进行了满意度调查。问卷结果显示，项目建设单位对施工的整体满意度为100.00%，满意度较高，该指标满分2分，得2分。

“居民满意度”：本次满意度问卷针对树云中沟河道水质情况、河面整洁度、河水异臭度、长效保持状况、整治后水体整体满意度等内容进行了满意度调查。问卷结果显示，周围居民对施工的整体满意度为84.28%，该指标满分10分，得8.4分。

4、债务管理

树云中沟黑臭河整治项目使用了债券资金，从债务预算管理和债务决策管理两个维度进行评价，指标权重4分。债务预算管理指标主要考察灌云县政府是否将从上级政府转贷的债务收入、安排的支出等列入预算调增方案,报本级人民代表大会常委委员会批准;一般债务预算收支是否纳入本级财政预算管理信息系统。经评价，灌云县树云中沟黑臭河道整治项目债务预算管理规范，该指标满分2分，得分2分；债务决策管理指标主要考察债务申请、债务风险评定、审批等程序是否合规。评价组未见债务风险评定、审批等相关债务决策资料，该指标满分2分，得分1分。

五、评价结论

经评价，2019年灌云县树云中沟黑臭河整治项目得分82.9分，等级“良好”，各部分权重和得分情况如下表，详情见附表1。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目产出效益 | 债务管理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 8 | 25 | 63 | 4 | 100 |
| 得分 | 6 | 20 | 53.90 | 3 | 82.90 |
| 得分率 | 75.00% | 80.00% | 85.56% | 75.00% | 82.90% |

绩效评价结果总体上反映了项目实际建设取得的实效，少数扣分选项反映项目所存在的不足。项目绩效评价的实际结果对项目建设单位起到了督促和借鉴作用，较好实现了绩效考核目标。项目决策指标满分8分，得分6分，得分率75%；依据《关于印发<灌云县黑臭水体整治实施方案>的通知》（灌政办[2018]106号），灌云县黑臭水体整治项目立项依据充分、流程规范，绩效目标设置也较合理，但是存在未对黑臭河道整治专项资金进行详细的分配，也没有单独设立树云中沟黑臭河整治项目预算，造成了灌云县黑臭河整治（树云中沟段）项目没有具体明确的预算资金问题。项目管理指标25分，得分20分，得分率80.00%，从得分情况可以看出黑臭河整治(树云中沟段)项目管理情况较好，但存在未出台项目具体管理制度和工程设计方案变更手续不规范的问题，在管理环节仍需进一步加强；从项目产出及效益指标来看，指标满分63分,得分53.90分,得分率85.56%,得分情况较好,项目建设完成后基本都能达到预期的产出效果，但也要注重项目的后期管护工作。债务管理指标，满分4分，得分3分，得分率75%，主要是在债务风险评定和债务决策等环节还有不足之处。总体来说灌云县树云中沟黑臭河道整治项目绩效评价情况良好，调查问卷形式也反映出群众满意度较高，大部分居民希望加大项目后期管控力度，杜绝河水返黑返臭现象，对项目整体情况反响积极强烈。

六、经验及成效

（一）用好政府债券  保障改善民生

2019年灌云县城市黑臭水体改造项目使用政府债券资金5000万元，县政府通过加强政府债券资金监督和管理，最大限度地提高政府债券资金使用绩效；通过有效地使用政府债券资金，又促进了灌云县经济发展，有效缓解了财政支出的压力，保证了经济的平稳运行。

（二）加强组织领导

黑臭河整治是一种政府行为，光靠住建局单个部门是难以胜任的。为了全面完成年度河道项目建设任务，财政部门把该项目纳入了年度考核的重要目标。灌云县政府高度重视，成立工作班子，强化组织领导，成立了黑臭河整治工作领导小组，县政府副县长李瑾伟任整治工作领导小组组长，县住建局局长马东、县水利局局长任礼宁、县环保局局长戚建民任副组长，指挥部成员由发改委、交通运输局、国土资源局、财政局、农委、住建局等部门负责人及伊山镇、杨集镇等各镇镇长、水利局、住建局工作人员组成。

（三）树云中沟河道水体质量得到明显改善

截止2019年底，树云中沟黑臭水体整治项目已完工并通过验收。整治项目包括对树云中沟2.4公里河道进行河道清淤、控源截污、生态修复、绿化补植、景观改造等工程。通过整治，树云中沟的环境质量，包括功能配套整体提升，实现“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的水环境，改善水质，消除黑臭河道，降低水环境污染，水环境质量提档升级。

七、存在的问题

（一） 专项资金分配不合理

2019年度灌云县设立黑臭河整治项目预算，专项资金5000万元，专项资金使用范围包括小鸭河、三里河、山前河、东门河、树云中沟五条河流的黑臭整治工程。由于预算编制时未对黑臭河道整治专项资金进行详细的分配，也没有单独设立树云中沟黑臭河整治项目预算，造成了黑臭河整治（树云中沟段）没有具体明确的预算资金问题，且2019年度黑臭河整治项目总预算资金5000万元，与五条河黑臭整治工程不能匹配。

（二）专项资金会计核算不规范

专项资金应当“专账核算、专款专用”，灌云县住建局未对2019年度黑臭河整治项目专项资金设置专账进行核算，不利于专项资金的管理，难以保障专项资金安全、高效运行，也加大了对专项资金后期进行审计监督评价的难度，本次绩效评价灌云县住建局财务未提供树云中沟黑臭河整治专项明细账，评价组依据住建局经建科提供付款台账统计专项资金支出。

（三）项目后续养护不到位

绩效评价小组在实地查看时发现，树云中沟部分河段表面漂浮一些树叶、塑料袋等物体，8台纳米曝气机仅有1台运转，保洁人员不足未及时有效清理垃圾，部分河道两岸存在垃圾堆放现象，影响河道周边形象。此外，通过调查问卷，有居民反映水体颜色不正常、水质有污染、生态浮岛缺少修剪等问题。

（四）项目设计方案调整变更手续不完善

树云中沟黑臭河道整治工程设计方案存在调整情况，其中30台纳米曝气机减少至8台,生态浮岛面积由1800平方米调整为3600平方米,该调整方案仅有住建局内部会议纪要,未取得设计单位设计方案变更通知单,项目设计方案调整变更手续不够完善。

（五）项目长效管理机制不健全

水体整治“三分建七分管”，内河治理，既要整治更要管理。“前期工程”措施固然非常重要，“日常管理”维护同样不可或缺，树云中沟黑臭河道整治工程完工后，未能及时建立项目长效管理制度，明确树云中沟河道管理经费及各部门管理监督职责，不利于树云中沟黑臭河道整治项目的后期维护工作。

八、整改建议

（一）有效落实河道长效管理机制

建章立制，形成河道长效管理机制。要细化目标任务，实行差别化考核办法。对已经完成整治的黑臭河，要建立养护制度，落实河道日常保洁、养护责任，杜绝河水返黑返臭现象，保证河道长期保持河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。组织环保、住建、水务、城管等部门，定期开展河道水质监测和综合评估。如发现水质异常、污染反弹等水环境问题，及时清理改正到位。

（二）建立健全“建管分离”良性运作机制

建议针对黑臭河道整治工程分别确定建设方和管理方，建设方与管理方分工明确，各司其职，全面提高工程管理水平。就建设方来说，应及时修复、减少“破窗”，做到尽快地恢复内河生态环境，给老百姓提供一个美丽洁净的生活环境；就管理方来说，不要做“旁观者”，应对内河进行责任分区、分片管理，做到责任分工到人、到位，齐心协力管理好河道环境。

（三）加强河道环境保护宣传

积极开展保护河道水环境的宣传教育。强化宣传，不断提高公众环境意识。各地在加强正面宣传的同时，也要及时公开黑臭河整治进度、验收标准等信息，接受公众监督。要发挥基层组织的作用，居委会、社区可根据环境政策、环境法律法规规定，结合本地实际，把垃圾定点投放、不得随意抛河等文明习惯纳入社规民约，规范公众的环境行为。通过设置环保宣传栏或借助新媒体平台等渠道开展形式新颖的宣传工作，提高广大人民群众参与建设的积极性，提高环保意识，使广大人民群众自觉维护河道整洁，才能真正从源头截断内河污染，维持内河自净能力，恢复内河的生命力。

（四）完善专项资金管理制度

建议完善专项资金管理制度，在宏观层面上建立专项资金管理制度，在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法，从项目立项、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准，明确各相关单位职责和资金的使用范围，科学编制和合理细化专项资金预算，硬化预算约束，拓宽专项资金管理办法，使专项资金落实到每一个项目上。

（五）规范会计核算，提高专项资金财务管理水平

建议规范专项资金会计核算，对专项资金收支分类单独核算，根据项目资金的类型和财政管理的要求确定核算项目及其内容，同时按项目支出的性质和内容对照项目的预算内容，准确全面核算项目实际成本支出，严格遵守《政府会计制度》，提高专项资金财务管理水平，保证专项资金安全、规范、高效使用。

附1：灌云县2019年度黑臭河道整治（树云中沟段）项目绩效评价表

江苏润华会计师事务所有限公司

2020年12月21日