| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 年财政支出绩效自评价情况表 |  |  |  |  |  |

| 填报单位：灌云县财政局 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：档案整理费用 |  |  |
| 项目实施年度: | 2018 | 项目实施开始时间： |  | 2018.1.1 | 项目完成时间： | 2018.12.31 |

项目自评价情况 - 项目的基本情况（项目概况、资金安排和使用情况、项目绩效目标、项目实施计划等） （一）项目概况 档案管理是一项长期而系统的工作，完善的档案资料库能够为机关事业单位的资料查考提供依据。档案管理工作具有技术性强、时间跨度大等特点，是机关事业单位内控管理工作的重点。当前，我国正处于全面深化改革发展的新时期，档案管理的重要性更加显著，是机关事业单位工作查考的依据，是深化机关事业单位改革的重要保障，也是宣传教育的主要素材。新的历史时期，档案管理在机关事业单位建设及发展中有着重要的作用。为贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《机关档案管理规定》和省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（苏办发〔2014〕35号）和市委办公室、市政府办公室《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》（连委办发〔2015〕45号）精神，规范我局档案管理工作，设立档案整理专项经费项目，预算金额共计30万元。 （二）项目绩效目标 该项目绩效目标为，全面规范档案管理工作，提高档案利用效率，充分发挥档案价值，逐步实现档案管理的标准化、制度化、信息化。完成当年档案整理及信息化建设工作内容，成果质量达到预期目标，符合相关绩效标准，完成最终验收，完成项目资金支付，有效提升我局档案管理工作水平。 （三）资金安排和使用情况 档案整理费用30万元。主要用于局机关历年来档案整理。由纳入预算管理收入安排6万元。财政专户管理其他资金安排24万元。本年度支付县档案局档案整理费用8万元，支付个人档案整理费用0.4万元。共计8.4万元。 （四）项目实施计划 1.2018年6月，开展项目招标工作； 2.2018年7月-8月，按招标结果实施项目； 3.2018年9月，验收项目。 二、项目绩效情况分析（绩效目标完成的指标、没有完成绩效目标的指标、未完成绩效目标指标原因解释等） 2018年我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出2018年“档案整理费用项目”绩效评价综合得分为 93.12分，评定等级为优秀。具体绩效情况分析如下： （一）投入绩效分析 共设置项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金安排合理性、预算执行率、资金到位率六个评价指标，占总权重的20%。投入绩效总分20分，实得19分，具体绩效情况分析如下： 1、立项规范性 立项规范性满分3分，主要评价立项依据、设立程序、提交资料情况，该项目立项依据充分、设立程序合规、所提交资料齐全，实得3分。 2、绩效目标合理性 绩效目标合理性满分3分，主要评价绩效目标设立依据、与部门履职和年度工作任务相符情况，该项目绩效目标设立依据充分、符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，实得3分。 3、绩效指标明确性 绩效指标明确性满分3分，主要评价设定的绩效指标清晰性、具体性、可衡量性，分层级设定情况，该项目设定的绩效指标较为清晰、细化程度一般、基本可衡量，有分层级设定，绩效指标还有待于进一步具体化，增强量化性，实得2分。 4、资金安排合理性 资金安排合理性满分3分，主要评价实际安排资金与预算资金吻合度，该项目实际安排资金与预算资金一致，实得3分。 5、预算执行率 预算执行率满分4分，主要评价预算资金的实际支出情况，该项目预算资金共两笔，分别为预算管理收入安排6万元，财政专户管理其他资金安排24万元，实际支出8.4万元，预算执行率为28%，实得1.12分。 6、资金到位率 资金到位率满分4分，主要评价预算资金实际到位情况，该项目预算资金共两笔，分别为预算管理收入安排6万元，财政专户管理其他资金安排24万元，实际到位资金30万元，资金到位率为100%，实得4分。 （二）管理绩效分析 共设置财务制度健全性、会计档案完备性、专款专用率、财务监控有效性、资金使用合规性、预算调整率、项目管理制度健全性、项目质量可控性、预算信息公开、决算信息公开、结转结余率、内控有效性 十二个评价指标，占总权重的30%。投入绩效总分30分，实得27分，具体绩效情况分析如下： 1、财务制度健全性 财务制度健全性满分3分，主要评价项目单位是否制定明确的财务制度以及财务制度健全情况，项目单位财务制度健全、合理，实得3分。 2、会计档案完备性 会计档案完备性满分3分，主要评价项目单位会计基础工作、核算手续、归档情况，项目单位会计基础工作规范、核算手续完备、会计档案归档及时，实得3分。 3、专款专用率 专款专用率满分3分，主要评价项目单位是否将项目资金按预算指定用途使用，是否改变用途现象，本项目专款专用率为100%，实得3分。 4、财务监控有效性 财务监控有效性满分2分，主要评价项目单位是否制定或具有相应的监控机制，是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，本项目有相应的监控措施，实得2分。 5、资金使用合规性 资金使用合规性满分3分，主要评价项目单位资金使用合规情况，项目单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实得3分。 6、预算调整率 预算调整率满分2分，主要评价项目单位本年度预算调数额占年初预算总额情况，项目单位本年度无预算调整数，预算调整率为0，实得2分。 7、项目管理制度健全性 项目管理制度健全性满分3分，主要评价项目单位是否制定明确的项目管理制度以及项目管理制度健全情况。项目单位有明确的项目管理制度，项目管理制度内容较为合理，体系较为健全，实得2分。 8、项目质量可控性 项目质量可控性满分2分，主要评价项目单位对项目质量的控制情况。项目单位是否制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施或手段，项目单位采取了相应的质量控制措施，实得2分。 9、预算信息公开 预算信息公开满分2分，主要评价项目单位预算信息公开情况。项目单位能够按照《地方预决算公开操作规程》规定在规定时间内公开预算信息，公示内容完整、达到要求细化程度、公开形式满足要求，实得2分。 10、决算信息公开 决算信息公开满分2分，主要评价项目单位决算信息公开情况。项目单位能够按照《地方预决算公开操作规程》规定在规定时间内公开决算信息，公示内容完整、达到要求细化程度、公开形式满足要求，实得2分。 11、结转结余率 结转结余率满分2分，主要评价项目单位本年度预算资金结转结余金额占预算总额情况。项目单位结转结余资金21.6万元，预算总额30万元，结转结余率为72%，按结转结余率评价标准“结转结余率：［0，5%］得2分；［5%，10%］得1分；10%以上得0分”，实得0分。 12、内控有效性 内控有效性满分3分，主要评价项目单位是否制定或具有相应的内控制度，内控是否执行有效，项目单位有相应的内控制度，且得到有效执行，实得3分。 （三）产出绩效分析 共设置整理文书档案件数、整理文书目录件数、整理实物档案件数、档案整理规范性、质量达标率五个评价指标，占总权重的25%。产出绩效总分25分，实得25分，具体绩效情况分析如下： 1、整理文书档案件数 整理文书档案件数满分5分，主要评价项目单位年初绩效目标“整理文书档案件数”完成情况，计划整理文书档案7300件，实际完成7354件，超额完成“整理文书档案件数”绩效目标，实得5分。 2、整理文书目录件数 整理文书目录件数满分5分，主要评价项目单位年初绩效目标“整理文书目录件数”完成情况，计划整理文书目录2200件，实际完成2252件，超额完成“整理文书目录件数”绩效目标，实得5分。 3、整理实物档案件数 整理实物档案件数满分5分，主要评价项目单位年初绩效目标“整理实物档案件数”完成情况，计划整理实物档案130件，实际完成143件，超额完成“整理实物档案件数”绩效目标，实得5分。 4、档案整理规范性 档案整理规范性满分5分，主要评价项目单位档案分类、档案编码、案卷题名、目录编制、案卷封面书写情况，项目单位档案分类科学、编码简明合理、案卷题名规范、目录完整、案卷封面书写正确，实得5分。 5、质量达标率 质量达标率满分5分，主要评价项目单位档案整理质量达标情况，全年实际整理文书档案、整理文书目录、整理实物档案质量达到规定标准，实得5分。 （四）效果绩效分析 共设置文书档案归档完成率、文书目录整理完成率、实物档案归档完成率、档案管理信息化建设、档案整理荣誉五个评价指标，占总权重的25%。效果绩效总分25分，实得25分，具体绩效情况分析如下： 1、文书档案归档完成率 文书档案归档完成率满分5分，主要评价项目单位年初绩效目标“文书档案归档完成率”达成情况，计划文书档案归档完成率100%，实际文书档案归档完成率101%，超额完成“文书档案归档完成率”绩效目标，实得5分。 2、文书目录整理完成率 文书目录整理完成率满分5分，主要评价项目单位年初绩效目标“文书目录整理完成率”达成情况，计划文书目录整理完成率100%，实际文书档案归档完成率102%，超额完成“文书目录整理完成率”绩效目标，实得5分。 3、实物档案归档完成率 实物档案归档完成率满分5分，主要评价项目单位年初绩效目标“实物档案归档完成率”达成情况，计划实物档案归档完成率100%，实际文书档案归档完成率110%，超额完成“实物档案归档完成率”绩效目标，实得5分。 4、档案管理信息化建设 档案管理信息化建设满分5分，主要评价项目单位档案管理信息化建设情况，项目单位配备了档案信息化设备，建立了档案管理网络，采用档案管理软件进行了档案管理，开展电子文件的整理、归档，实得5分。 5、档案整理荣誉满分5分，主要评价项目单位档案管理工作获得相关荣誉情况，本年度项目单位获得江苏省三星级认定，得5分，实得5分。 三、问题及建议（制度层面、操作层面、对绩效目标调整的建议、其他等） （一）存在问题 1、绩效目标细化、量化程度不足 绩效目标设定应该以定量指标为主，定性指标为辅，遵循定量与定性指标相结合原则，但本项目设置的量化性绩效指标不够多，一定程度上影响了项目的最终绩效评价效果。 2、预算执行力度不够 编制项目预算时应该科学预测完成项目所需要的资金，并以此为依据进行精准预算，确保预算资金能够及时足额运用到项目实施过程，并及时达成年初设定的绩效目标，从而提高财政预算资金的使用效率与使用效益。本项目预算资金30万元，实际使用支出为8.4万元，预算执行率为28%。 3、项目管理制度有待进一步健全 为确保能够按时保质保量完成项目绩效目标，应该建立健全相应的项目管理制度体系，项目单位有项目管理制度，但不够健全。 （二）改进建议 1、细化绩效指标，加强过程跟踪 坚持定量与定性指标相结合原则，设定较为具体的量化绩效指标，并对绩效目标的每一项进行细化，确保每一项都能跟踪到位。 2、精准预算，提高预算执行力 严格执行预算安排，规范资金使用用途，认真执行绩效管理制度，确保项目顺利实施，提高财政资金使用效益。 3、加强项目管理，健全管理制度 应该制定完善的项目管理制度，具体包括项目实施进度安排、项目成本管理、项目质量规划、质量控制措施、监督检查制度、项目风险管理、项目采购管理等相关制度，以确保能够按时保质保量完成项目绩效目标。