| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 年财政支出绩效自评价情况表 |  |  |  |  |  |

| 填报单位：灌云县卫生健康委员会 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：灌云县2018年基本公共卫生服务项目 |  |  |
| 项目实施年度: | 2018年 | 项目实施开始时间： |  | 2018年1月1日 | 项目完成时间： | 2018年12月31日 |

项目自评价情况 - 项目的基本情况（项目概况、资金安排和使用情况、项目绩效目标、项目实施计划等） （一）项目概况：基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 基本公共卫生服务项目自2009年开始实施以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。针对我国当前面临的慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势依然严峻等主要公共卫生问题，基本公共卫生服务不论从经费还是在内容上都有显著提高和增长。 2018年我省基本公共卫生服务政府补助标准提高到人均不低于65元。新增补助经费主要用于：一是巩固现有项目，扩大服务覆盖面，提高服务质量；二是统筹安排免费提供避孕药具和健康素养促进两个项目；三是主要用于支持“一老一小”、慢性病患者和建档立卡贫困人口等重点人群家庭医生签约服务工作开展。项目内容从9类扩展至14类。 （二）资金安排和使用情况： 1、资金安排情况：（单位：万元） 项目项目; 行次; 合计; 财政资金. 中央级; 省级; 县级. 预算安排; (1); 5383; 1002; 2763; 1618. 项目实际投入; (2); 5383; 1002; 2763; 1618. 资金到位; (3); 5383; 1002; 2763; 1618. 实际支出; (4); 5383; 1002; 2763; 1618. 资金结余; (5)=(3)-(4); 0; 0; 0; 0. 预算执行率(%); (6)=(4)/(1); 100%; 100%; 100%; 100%%. 资金到位率(%); (7)=(3)/(1); 100%; 100%; 100%; 100%%. 资金实际支出率(%); (8)=(4)/(3); 100%; 100%; 100%; 100%%. 2、资金使用情况： 项目支出内容; 资金情况（单位：万元）; 财政资金专款专用数. 合计; 财政资金支出数; 其他资金支出数. 合计; 5383; 5383; 5383. 第一季度; 722; 722; 722. 第二季度; 2061; 2061; 2061. 第三季度; 702; 702; 702. 第四季度; 1898; 1898; 1898. （三）项目绩效目标： 1. 项目总目标：2018年，灌云县基本公共卫生服务项目人均经费补助标准不低于65元，为全县居民免费提供公平、有效、方便的14类55项国家基本公共卫生服务，对影响居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，各项指标达到或超过上级规定要求，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，居民知晓率达60%以上、满意度达90％以上，全面提高居民健康水平。 2、项目年度绩效目标：（1）居民健康档案管理：以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者及基层医疗卫生机构就诊人群等为重点，扩大健康档案覆盖面，以乡镇为单位，居民规范化电子健康档案建档率≥75％。 （2）健康教育：每个基层医疗卫生机构要有设施齐全的健康教育场地，每年提供12种以上内容的印刷资料，每年播放音像资料不少于6种，要有音像播放记录。乡镇卫生院宣传栏不少于2个，宣传栏内容每月更新1次，每年至少开展9次公众健康咨询活动和18次健康知识讲座。村卫生室宣传栏不少于1个，宣传栏内容每月更新1次，每年至少举办9次健康知识讲座。要为辖区居民开展有针对性的个体化健康教育知识和健康技能的教育，并开展养生保健知识等中医健康教育。 （3）预防接种：适龄儿童预防接种证建证率达100％，一类国家免疫规划疫苗接种率≥90％，加强预防接种信息管理，定期开展漏种排查并及时补种。每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行1次核查和整理。 （4）0～6岁儿童健康管理：新生儿访视率、儿童健康管理率≥85％。要按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，在规定时间内，按照相应年龄，为新生儿、婴幼儿、学龄前儿童提供体格检查、生长发育和心理行为评估、健康指导等健康管理服务。积极应用中医药方法，为儿童提供生长发育及疾病预防等健康指导。 （5）孕产妇健康管理：按规范要求为孕产妇提供保健服务，保证孕产妇至少接受5次产前检查和2次产后访视服务，确保早孕建卡率、产前健康管理率、产后访视率均≥85％、孕产妇健康管理率≥85％，积极运用中医药方法（如饮食起居情志调摄、食疗药膳、产后康复等），开展孕期、产褥期、哺乳期保健服务。 （6）老年人健康管理：老年人健康管理率≥67％。规范组织辖区内65岁及以上老年人进行免费健康体检工作，保证老年人必要的体格检査和实验室检查项目，并做好检查结果反馈工作，实行分类健康指导，提高老年人健康保健意识。积极应用中医药方法为老年人提供养生保健、疾病防治等健康指导。 （7）慢性病患者健康管理：35岁以上人群门诊就诊血压测量率＞95％，对确诊的原发性高血压和2型糖尿病患者每年至少提供4次面对面的随访，对2型糖尿病高危人群每年至少测量1次空腹血糖，包括病情评估、生活和用药指导等。高血压患者规范管理率≥60％，2型糖尿病患者规范管理率≥60％。 （8）肺结核患者健康管理：基层医疗卫生机构按照肺结核患者健康管理服务规范要求，对辖区内结核病定点医院确诊并通知管理的患者开展健康管理服务，肺结核患者管理率＞90％。 （9）严重精神障碍患者管理：辖区内严重精神障碍患者规范管理率≥75％；对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访4次，每次随访应对患者进行危险性评估，在患者病情许可的情况下，征得监护人和患者本人同意后，每年进行1次健康检查，可与随访相结合。 （10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%。传染病和突发公共卫生事件处理率达100％。 （11）卫生监督协管：基层医卫生机构有卫生监督协管工作有关制度，相关工作记录，卫生监督协管信息登记报告表，卫生监督协管信息报告率100%。对饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血开展巡查，并做好巡查登记工作和业务培训。 （12）中医药健康管理服务：65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥45％，0－36个月儿童中医药健康管理服务率≥45％。 （13）免费提供避孕药具：各乡镇计划生育指导站负责对我县常住育龄妇女免费提供避孕药具，覆盖率100%。 （14）健康素养促进行动：各单位开展“亿万农民健康教育促进行动”、“公民健康素养促进行动”等健康科普活动，全面推进健康促进医院和戒烟门诊建设，针对重点疾病、重点领域和重点人群开展个性化的健康教育活动。常住人口覆盖率达100%。 （四）项目实施计划： 1、第一季度：各单位成立项目组织，制定项目实施方案及各项工作计划，制定考核方案及工作制度，按时间进度，完成相应的项目工作或工作计划。做好上年度工作报表、总结，做好迎接上级组织的年度绩效考核。 2、第二季度：对重点工作进行督导检查，确保时间过半，任务过半，乡镇每季度对村室工作进行绩效考核并按绩效兑现项目经费，下拨经费达50%以上。 3、第三季度：完成上半年工作绩效考核工作，下发工作通报，做好项目整改工作，对各乡镇重点工作进行一次督导检查。 4、第四季度：全部完成全年工作计划，做好年度工作绩效考核，工作总结，按考核成绩兑现全年项目经费，做好各项资料收集、归档、整理工作，做好迎接上级各项工作考核工作。 - 项目绩效情况分析（绩效目标完成的指标、没有完成绩效目标的指标、未完成绩效目标指标原因解释等） 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生服务项目绩效自评价结果为:总得分 99分，属于"优秀 "。 （一）绩效目标完成的指标：资金到位率；实际支出率；专款专用率；财务管理制度健全率；专户管理率；财务审计监督有效率；组织建设健全率；制度建设健全率；奖惩机制完善率；考核机制完善率；档案管理规范率；信息化建设管理建成率；服务人口率；建立居民健康档案率；预防接种率：儿童健康管理率；孕产妇健康管理率；老年人健康管理率；慢性病患者健康管理率；严重精神障碍患者管理率；结核病患者健康管理率；中医药健康管理率；传染病和突发公共卫生事件报告和处理率；卫生计生监督协管率；免费提供避孕药具执行率传染病发病率；健康素养促进行动覆盖率；项目及时完成率；群众健康水平。 （二）没有完成绩效目标的指标：健康知识知晓率；群众满意度。 （三）未完成绩效目标指标原因解释： 1、健康知识知晓率：健康教育宣传工作还存在不足，今后，我们将进一步加大宣传力度，充分利用新闻媒体、手机信息等现代化手段进行广泛深入的开展宣传活动，提高群众健康知识知晓率。 2、群众满意度：主要原因是基本公共卫生人员的服务质量和服务态度以及工作人员数量不足导致工作中存在一些不足之处，与人民群众的期望存在差距。 三、改进建议（制度层面、操作层面、对绩效目标调整的建议、其他等） （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 （1）无 2. 对完善制度保障的建议 （1）加强预算财会人员的业务培训，培养预算管理人才，切实做好预算管理工作。 （2）各级领导要加强重视，切实将基本公共卫生服务工作摆上重要位置。将其纳入平时的重要工作之一，实实在在做好这一工作。卫生院成立健康体检专业队伍，长年从事居民健康体检及健康管理工作，将突击性工作转变为常规工作。 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 （1）无 2. 对项目管理及实施的建议 （1）加强人才队伍建设，确保基层防保队伍的稳定。（2）加强防保人员的培养、培训，提高业务素质。（3）加强考核、督查，推动基本公共卫生服务工作步入常态化。第一，乡对村每季度进行一次考核，并将考核结果整理归档，作为兑现基本公共卫生服务经费的依据；第二，县公卫办加强对县直机关业务指导单位、乡镇卫生院及村卫生室的督查，并下发督查通报，推动各项工作。（4）加强健教宣传，促进群众支持配合基本公共卫生服务工作。第一，各级领导要充分认识健教工作的重要意义，真正提高健康知识知晓率和健康行为形成率；第二，充分利用各种宣传阵地反复高频率宣传基本公共卫生服务知识，使群众认识和理解支持该项工作；第三，每乡选定一部分有志于该项工作的宣传员，利用节假日等机会开展宣传工作。（5）充分调动防保人员的工作积极性，确保奖惩兑现。部分乡镇卫生院防保人员的工资存在多劳不多得的情况，经费补助纳入绩效工资之内，仍属大锅饭形式。将基本公共卫生服务经费补助纳入绩效工资之外，让多劳之人多得，调动职工积极性，进一步推动基本公共卫生服务工作的开展。 （三）对绩效目标调整的建议 （1）部分绩效目标要求较高，加大了实现难度，适当调低，有利于提高工作质量及群众满意度。 （四）其它 （1）加大医防融合及双向转诊的力度，进一步提高防制效果，为群众提供更多更优质的健康服务。