附件

市委驻灌云县乡村振兴工作队第二批帮促项目立项计划表

金额单位：万元

| 项目编号 | 实施单位 | 项目建设地点 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总投资 （万元） | 投资构成 |  |  | 驻村 队员 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作队 资金 | 衔接及统筹资金 | 其他 资金 |  |  |
| 合计（19个项目） |  |  |  |  |  | 492.78 | 245 | 202.98 | 44.8 |  |  |
| 1 | 灌云县小伊镇人民政府 | 小伊镇大孙村 | 产业发展 | 小伊镇2025年大孙钢架结构厂房项目 | 以增加村集体经济收入为目标，拟建2574平方钢结构厂房一个，引进瑰霖若年产50万件情趣内衣项目，增强村产业基础，拓宽村集体收入来源，为乡村振兴提供新活力。 | 280 | 40 | 200 | 40 | 梁鹏 | 村集体通过厂房租赁、参与管理获得收益，每年收益按照投资比例分配到小伊村，同时吸纳周边农户务工20人以上。 |
| 2 | 灌云县杨集镇人民政府 | 杨集镇孙跳豆丹产业园 | 产业发展 | 杨集镇广丰村2025年豆丹养殖帮促项目 | 为扩大产业规模，致力于村集体增收及劳动力就业增收。经村支两委研究，拟决定将市级2025年度帮促资金12万元，投入到豆丹产业园中，新扩建约3700平方米钢架大棚及场地整形、道路、排水沟等配套，用于种养殖豆丹。 | 12 | 12 | 0 | 0 | 沈欣 | 广丰村预计每年可带来1万元经营性收益。每年可带动5人就业增收；同时每年至少1次组织本村农户到项目地学习培训豆丹养殖技术，培养一批掌握豆丹养殖技术的新型农民。 |
| 3 | 灌云县图河镇人民政府 | 图河镇兴隆村 | 产业发展 | 图河镇兴隆村日光温室大棚维修项目 | 对12个日光温室进行大棚薄膜更换维修，确保覆盖材料固定牢固，无漏风、漏雨现象，对配套设施进行维修、更换。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 王春阳 | 对12个日光温室大棚维修后村集体自主经营种葡萄，每个大棚占地1.8亩，每年经济效益3万元左右，12个大棚总计36万。除去运营费用，按投资比例长期可以给村里带来25.2万收益。 |
| 4 | 灌云县小伊镇人民政府 | 小伊镇杨树圩村 | 产业发展 | 小伊镇杨树圩村豆丹养殖基地扩建项目 | 在原村部西北侧占地60亩的豆丹养殖基地基础上，选择地势平坦、排水良好、符合养殖需求的地块，新建豆丹养殖大棚4个，包含周边基础配套设施（灌溉系统、管道设备等）。 | 28.06 | 28.06 | 0 | 0 | 张晶 | 项目建成后，采用“种豆养虫”的模式，形成育种、养殖、加工到储存、销售的全产业链。为本村及周边乡村提供技术培训及优质豆丹卵，提高村民豆丹养殖规模化、标准化水平。按豆丹收购价格每斤40元，预计每年增加村集体经营性收入10万元，带动周边15名农户就业。 |
| 5 | 灌云县南岗镇人民政府 | 南岗镇孙庄村 | 产业发展 | 南岗镇孙庄村粮库建设改造项目 | 通过对孙庄村现有粮库进行全面升级改造，通过改造硬件设施，大幅度提高仓储技术和能力，总建筑面积1420平方米，新增设备环流熏蒸3套，通风道约360片，电子测温1个，挡粮板3个，维修瓦面1600平方，门3个，窗32个，外墙防水1400平方。 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 刘玮格 | 项目改建完成后，预计可将粮食损耗率降低3个百分点，每年可直接减少承租户的经济损失，提高了粮库在租赁市场的竞争力；同时可提高粮库租金约30%，增加村集体收入。 |
| 6 | 灌云县四队镇 | 四队镇北六村 | 乡村建设 | 四队镇北六村自主经营土地水利设施建设项目 | 为提高北六村自主经营土地种植质量，特实施自主经营土地水利设施建设项目。项目主要清理田间排水沟渠16000米，约需资金67000元；增加闸槽19个，约需资金4000元；增加水泥桶165个，约需资金11000元；挖机费用、材料费用、人工费用等，约需18000元。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 刘永春 | 项目建成后，能够更好地服务村集体自主经营土地稻麦轮作种植，提高种植产量，增加村集体经营性收入。 |
| 7 | 灌云县同兴镇人民政府 | 同兴镇永进村 | 乡村建设 | 同兴镇永进村村部西沟清淤埋涵与顶部场地硬化项目 | 西沟长年淤积泥沙垃圾，排水功能丧失，雨季淹没周边道路农田。本项目旨在对严重淤积的西沟段进行综合治理。治理河道长约65米，顶宽约12米。项目内容包括全面清淤疏浚和埋设专用排水管，以系统性解决该路段因排水不畅导致的雨季内涝问题，保障周边道路和农田安全。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 尚明礼 | 恢复河道原有的宽度和深度，为水流提供顺畅的通道。埋设涵管目的在于构建一个受保护、标准化的排水结构，使其不易再被冲刷下来 的泥沙或垃圾完全堵塞。 |
| 8 | 灌云县伊山镇人民政府 | 伊山镇张湾村 | 乡村建设 | 伊山镇张湾村道路硬化项目 | 对张湾村一组、二组、五组、六组、八组未硬化道路进行硬化，。共需硬化700米，宽3米，高0.16米道路，使用C30标号混凝土，彻底解决好群众多年来出行难问题 | 12.78 | 10 | 2.78 | 0 | 陈立志 | 一是安全系数提高，硬化路面平整，减少因坑洼不平导致的潜在危险，方便老人、小孩和骑摩托车、电动车的人员出行。二是减少扬尘污染，改善村容村貌和空气质量；三是改善卫生条件，硬化道路便于排水和打扫，更容易保持清洁。 |
| 9 | 灌云县圩丰镇人民政府 | 圩丰镇大兴村 | 乡村建设 | 圩丰镇大兴村晒谷场建设项目 | 为满足粮食收获期晾晒需求，提升晾晒效能，支撑村农业产业，优化基础环境，需建设晒谷场1200平方米。对规划区域进行地表清理，移除杂物、杂草，平整场地坡度，对晾晒区采用混凝土浇筑。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 赵月明 | 促进村集体经营收入年均增长，收入结构从单一土地流转转为“服务+租赁+增值”多元模式，农民增收，节省晾晒成本，改善环境，提升村公共服务功能。 |
| 10 | 灌云县侍庄街道办事处 | 侍庄街道裕丰村 | 乡村建设 | 侍庄街道裕丰村道路建设项目 | 铺设水泥路，长650米，宽2.8米，预计1820平方米，采用C30混凝土，厚度0.15米，需要273立方米，改善村民出行难问题，显著提升道路的承载能力，解决泥泞坑洼问题，提升通行和运输的安全性。 | 9.8 | 5 | 0 | 4.8 | 秦春海 | 铺好后，可解决30户人家出行难问题，改善村民居住环境，提升群众幸福感。 |
| 11 | 灌云县图河镇人民政府 | 图河镇九段村 | 乡村建设 | 图河镇九段村道路维修项目 | 经村民议事会讨论，为改善村民出行难问题，显著提升道路的承载能力，解决泥泞坑洼问题，提升通行和运输安全性。计划在九段村维修部分破损严重的村庄道路7条476米，预计1110平方米，需要185.6立方米C30混凝土，厚度0.16米。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 赵小普 | 一是民生效益，解决7条道路泥泞问题，保障村民安全便捷出行，提升生活质量；二是经济效益，便利农产品运输，降低物流成本，为乡村产业发展铺路；三是社会效益，改善村容村貌，增强村民凝聚力，助力乡村振兴。 |
| 12 | 灌云县龙苴镇人民政府 | 龙苴镇大洼村 | 乡村建设 | 龙苴镇大洼村水泥渠维修项目 | 大洼村水泥渠破损严重，影响村民农业生产，为改善村民灌溉难情况，现需修复水泥灌溉渠及灌溉排水沟渠，合计长约1600米，渠高1.2米，宽1.2米；新增加闸槽5个，增加水泥桶10个。 | 12 | 12 | 0 | 0 | 顾以泊 | 水泥渠修复后，直接受益土地约4600亩，有利于农业生产，间接提升农作物产量和收益，保障农业生产稳定、促进就业、推动乡村生态改善、助力乡村振兴。 |
| 13 | 灌云县东王集镇人民政府 | 东王集镇任圩村 | 乡村建设 | 东王集镇任圩村2025年灌溉渠修缮项目 | 东王集镇任圩村十五组灌溉渠破损，村民无法灌溉，严重影响日常农业生产。现决定对破损严重的灌溉渠进行维修。灌溉渠长180米，高1米，宽1米，渠底板长180米，宽1.6米，厚度0.12米，使用C30混凝土。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 周博 | 修复破损严重的灌溉渠，保障村民农业生产，提高村民的幸福感和获得感。 |
| 14 | 灌云县下车镇人民政府 | 下车镇沙行村 | 民生实事 | 下车镇沙行村路灯建设项目 | 本项目拟在下车镇沙行村党群服务中心周围，沙行村子午路路段新安装路灯共52盏，美化亮化村庄环境，创造文明先进的美丽乡村，方便群众出行。 | 5.2 | 5 | 0.2 | 0 | 周博 | 安装52盏高6米，上下口径为60mm*130mm的LED路灯，为附近村民夜间出行提供便利，进一步提升人居环境及沙行村整体形象。 |
| 15 | 灌云县龙苴镇人民政府 | 龙苴镇竹墩村 | 民生实事 | 龙苴镇竹墩村村内河道疏浚项目 | 疏通中洪渠，疏浚河道2030米，改善600户村民3500亩农田排涝问题。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 三组 | 沟渠疏通后，能解决竹墩村600户居民，3500亩农田排水问题，解决竹墩村西部一大民生问题。 |
| 16 | 灌云县下车镇人民政府 | 下车镇张庄村 | 民生实事 | 经济薄弱村提升工程 | 拟在下车镇张庄村党群服务中心周围，白赵路张庄段新安装路灯约34盏、修补道路115平方，美化亮化村庄环境，创造一个文明先进的美丽乡村，方便群众出行。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 沈欣 | 安装路灯、修补道路，为村民夜间出行提供便利，进一步提升人居环境及整体形象。 |
| 17 | 灌云县同兴镇人民政府 | 同兴镇徐庄村 | 民生实事 | 路灯建设项目 | 针对村庄道路照明需求和实际情况，将在村庄主要道路、街区和人口密集区域设置路灯。根据实地勘察和测算，共计需要设置LED路灯80盏。在道路两侧增设绿化带，种植适宜的绿植，提升村庄整体绿化水平。同时，在照明设施周围进行美化工作，增强夜间照明效果的美观度。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 姜伟 | 提升村庄夜间照明效果，增强居民生活质量，提高公共安全，塑造良好的村庄形象，有利于促进乡村振兴建设。在实施过程中，需要严格按照相关标准和规范要求，加强管理和监督，确保工程顺利进行，取得预期效果。 |
| 18 | 灌云县龙苴镇人民政府 | 龙苴镇邹庄村 | 民生实事 | 龙苴镇邹庄村2025年农村路灯建设项目 | 为改善村民夜间出行条件，提升乡村治安水平，计划在村主干道及各村庄3500米道路上安装LED太阳能路灯120盏。路灯实现智能化控制，其中主干道间隔30米，支路间隔50米。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 王保东 | 将能够有效提高农村夜间照明水平，提升农村居民的生活质量和幸福感，促进农村经济的发展。同时，太阳能路灯的推广和应用也将有助于节能减排，减少对传统能源的依赖，推动农村可持续发展。 |
| 19 | 灌云县同兴镇 | 同兴镇金跳村 | 民生实事 | 路灯建设项目 | 根据实地勘察和测算，需要在金跳村中心路安装新路灯，共计需要设置路灯LED路灯50盏。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 姜伟 | 提升村庄夜间照明效果，增强居民生活质量，提高公共安全，塑造良好的村庄形象，有利于促进乡村振兴建设。在实施过程中，严格按照相关标准和规范要求，加强管理和监督，确保工程顺利进行，取得预期效果。 |